PAGE  

[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11.2015










4077

​​​​​​​​​​​​​​​​​____________





                                           №_________
           
 Об утверждении муниципальной

программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса 

на 2016 – 2018 годы»
В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктами 7.1, 8, 37 статьи 16 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Нижегородской области от 28.06.2012 № 88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области», и в целях оптимизации работы по борьбе с преступностью, обеспечения безопасности граждан и снижения уровня преступности на территории городского округа город Выкса и совершенствования системы профилактики правонарушений:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ администрации городского округа город Выкса Захаровой А.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа город Выкса в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике О.Ю. Габдрахимову.

Глава администрации







В.В. Кочетков

Муниципальная программа

«Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
	Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы
	Управление по социальной политике администрация городского округа город Выкса Нижегородской области

	соисполнители муниципальной программы
	- Управление образования (УО);

- Управление культуры, туризма и молодежной политики (УКТиМП);

- Управление физической культуры и спорта (УФКиС);

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (УГОиЧС);

- Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ);
- Отдел муниципального контроля (ОМК);

- Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ);
- Управление кадровой работы (УКР);

- Отдел информационно - технического обеспечения (ОИТО);

- Отдел по связям с общественностью и СМИ (ОСО и СМИ);
- Отдел МВД России по городу Выкса Нижегородской области (по согласованию) (ОМВД);

- Отделение в городе Выкса УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию) (УФСБ);

- Выксунский межрайонный отдел УФСКН РФ по Нижегородской области (по согласованию) (УФСКН);

- Межрайонный отдел УФМС России по Нижегородской области в городском округе г. Выкса (по согласованию) (УФМС);
- Выксунская городская прокуратура (по согласованию);
- ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (по согласованию) (ГБУЗ ЦРБ);

- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Выкса» (по согласованию) (ГКУ УСЗН);

- ГКУ «Центр занятости населения города Выкса» (по согласованию) (ГКУ ЦЗН)

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограммы отсутствуют

	Цель  муниципальной программы
	Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, создания условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в городском округе

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение контроля над криминальной ситуацией на территории городского округа, в том числе:

- сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных органов на борьбе с преступностью и профилактике преступлений и иных правонарушений;

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах.

Обеспечение реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по выявлению и нейтрализации угроз террористического характера и проявлений экстремизма путем гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, созданию условий антитеррористической и антиэкстремистской безопасности населения городского округа город Выкса

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016-2018 годы. Программа реализуется в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет всех источников финансирования (тыс.руб.)
	Источники финансирования
	годы

	
	
	2016
	2017
	2018

	
	Всего, в т.ч.
	750
	1282
	1287

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	750
	1282
	1287

	
	Прочие источники
	-
	-
	-

	Индикаторы достижения цели муниципальной программы
	- удельный вес общего количества зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения городского округа – 14,77% (на 2018 год);
- удельный вес количества тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений – 17,55% (на 2018 год);

- удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – 1,13% (на 2018 год);

- удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 17,88% (на 2018 год);

- удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах в т.ч. на улицах 34,88% (на 2018 год).


2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, принимаемой администрацией городского округа город Выкса, явилась разработка и реализация муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2013-2015 годы», что обеспечило создание на территории округа эффективно действующей системы профилактики. Выполнение программных мероприятий позволило развить межведомственное взаимодействие, повысить роль органов местного самоуправления, учреждений социальной сферы, расширить участие населения в охране правопорядка.
В 2014 году относительно предыдущего года сократилось общее количество преступлений с 1154 до 1068 (- 7,4%), так же уменьшилось количество:

- тяжких и особо тяжких преступлений с 280 до 228 (-16,6%);
- убийств – с 6 до 1 (- 83,3%);
- грабежей – с 36 до 23 (-36,1%);
- преступлений, совершенных несовершеннолетними – с 52 до 36 (-30,7%).
Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, в условиях сложной социально-экономической обстановки последних лет, проблемы укрепления правопорядка и безопасности приобрели особую остроту, потребовали последовательно развивать различные институты предупреждения современных криминальных угроз, их комплексного анализа и оценки, межведомственных решений.

Оценивая основные тенденции состояния правопорядка, следует признать, что в 2014 году относительно предыдущего года выросло количество преступлений:

- ранее судимыми с 284 до 383 (+ 34,8%);

- в состоянии алкогольного опьянения с 155 до 228 (+ 47,1%);

- в общественных местах с 384 до 407 (+ 6%);
в том числе на улицах с 246 до 281 (+ 14,2%),
что в значительной степени вызвано социально-экономическими и правовыми аспектами жизни общества, изменениями системы ценностей и приоритетов, падением правовой культуры части населения. Такие выводы свидетельствуют о необходимости активной работы в сфере обеспечения качественной организации досуговой инфраструктуры по месту жительства, пропаганды нравственных ценностей, культурного, спортивного, правового и нравственного воспитания молодых людей.
Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер по защищенности населения на улицах и в общественных местах, использованию потенциала информационных технологий в охране общественного порядка. Для поддержания определенного уровня безопасности важно дальнейшее развитие автоматизированной комплексной системы «Безопасный город», которая активно внедряется в нашем округе с 2007 года.

Предстоит дальнейшее развитие потенциала добровольных формирований, которых в настоящее время сформировано семь с общей численностью более 300 человек. 

Кроме того, программа ориентирована на развитие правовой грамотности и правосознания граждан. Работа в этой сфере будет ориентирована на комплексное расширение этих задач, основанное на межведомственном взаимодействии.

Разработка и принятие настоящей Программы вызваны необходимостью последовательного укрепления многоуровневой системы профилактики правонарушений на основе опыта прошлых лет, обеспечивающей в целом безопасность городского округа.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы
Цель Программы 
Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, создания условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в городском округе.

Задачи:

Обеспечение контроля над криминальной ситуацией на территории городского округа, в том числе:

- сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных органов на борьбе с преступностью и профилактике преступлений и иных правонарушений;

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах.

Обеспечение реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по выявлению и нейтрализации угроз террористического характера и проявлений экстремизма путем гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, созданию условий антитеррористической и антиэкстремистской безопасности населения городского округа город Выкса.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа будет реализована в один этап. Сроки реализации Программы установлены с 2016 по 2018 годы.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Основные мероприятия муниципальной программы отражены в таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
	Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)
	Категория расходов (капиталовложения, НИКОР и прочие расходы)
	Срок 
выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объемы финансирования

(по годам в разрезе источников), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018

год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Цель Программы: Совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, создания условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в городском округе.
	Всего, в т.ч.
	750
	1282
	1287
	3319

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	750
	1282
	1287
	3319

	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 
Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления в борьбе с преступностью, совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма 
	Прочие расходы
	2016-2018
	УСП

ОСС и СМИ

По согласованию:

ОМВД

УФСБ

УФМС

УФСКН
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.1. 

Выполнение мероприятий по контрпропаганде проявлений терроризма и экстремизма. Выработка и реализация дополнительных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по информационному противодействию терроризму и экстремизму.

	Прочие расходы
	2016-2018
	УСП

ОСС и СМИ

По согласованию:

ОМВД

УФСБ

УФМС

УФСКН
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.2. 
Проведение в муниципальных образовательных учреждениях городского округа (в том числе при необходимости с привлечением ОМВД и УГОиЧС) учебных занятий и тренировок обучающихся и педагогов по их действиям при возникновении угрозы террористических актов. 
	Прочие расходы
	2016-2018
	УО

УГОиЧС

По согласованию:

ОМВД

УФСБ

УФМС

УФСКН
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.3.
Проведение лекций и бесед, организация тематических выставок по профилактике терроризма и экстремизма муниципальных организациях и учреждениях городского округа 
	Прочие расходы
	2016-2018
	УСП

УО

УКТиМП

УФКиС

УГОиЧС

По согласованию:

ОМВД

УФСБ

УФМС

УФСКН
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.  
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК «Безопасный город» 
	Прочие расходы
	2016-2018
	ОИТО
УЖКХ

По согласованию:

ОМВД
	Всего, в т.ч.
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2.1.

Выделение средств на развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»: Приобретение, монтаж, ремонт и обслуживание камер видеонаблюдения
	Прочие расходы
	2016-2018
	ОИТО

УЖКХ

По согласованию:

ОМВД
	Всего, в т.ч.
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 

Оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, материально-технических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей 
	Прочие расходы
	2016-2018
	УСП

ОМК

УГОиЧС

ОСС и СМИ

ОИТО

КУМИ

УЖКХ

По согласованию:

ОМВД

УФСБ

УФМС

ГКУ УЦЗН

ГКУ ЦЗН

ГБУЗ ЦРБ
	Всего, в т.ч.
	236
	265
	270
	771

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	236
	265
	270
	771

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.1. 

Реализация мер по созданию на территории городского округа добровольных народных дружин для оказания содействия участковым уполномоченным полиции в реализации их полномочий по охране общественного порядка, предупреждению и раскрытию преступлений
	Прочие расходы
	2016-2018
	УКР
По согласованию:

ОМВД


	Всего, в т.ч.
	10
	15
	15
	40

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	10
	15
	15
	40

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.2. 

Организация и проведение городского смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная народная дружина городского округа город Выкса»
	Прочие расходы
	2016-2018
	УКР
По согласованию:
ОМВД


	Всего, в т.ч.
	10
	10
	15
	35

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	10
	10
	15
	35

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.3.
Проведение профилактических рейдов на водоемах городского округа город Выкса 


	Прочие расходы
	2016-2018
	ОМК
УГОиЧС

По согласованию:

ОМВД


	Всего, в т.ч.
	100
	120
	120
	340

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	100
	120
	120
	340

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.4.
Приобретение радиостанций носимых и автомобильных 


	Прочие расходы
	2016-2018
	ОИТО

	Всего, в т.ч.
	48
	50
	50
	148

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	48
	50
	50
	148

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.5.
Приобретение видео-регистраторов носимых и автомобильных
	Прочие расходы
	2016-2018
	ОИТО


	Всего, в т.ч.
	68
	70
	70
	208

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	68
	70
	70
	208

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.6.
Выделение помещения в с.п. Дружба для размещения участкового пункта полиции 
	Прочие расходы
	2016
	КУМИ

По согласованию:

ОМВД
	Всего, в т.ч.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4. 
Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам, координация разработки методической базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, соответствующих изменениям в этих сферах 
	Прочие расходы
	2016-2018
	УСП

УСТиМП

ОСС и СМИ
По согласованию:

ОМВД

УФМС
	Всего, в т.ч.
	14
	17
	17
	48

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	14
	17
	17
	48

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 4.1.
Торжественное вручение паспортов учащимся школ городского округа город Выкса
	Прочие расходы
	2016
	УСП

УКТиМП
	Всего, в т.ч.
	2
	5
	5
	12

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2
	5
	5
	12

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 4.2.
Проведение конкурса журналистских работ и СМИ на лучшее освещение вопросов профилактики правонарушений в городском округе
	Прочие расходы
	2016
	ОСО и СМИ
	Всего, в т.ч.
	12
	12
	12
	36

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Местный бюджет
	12
	12
	12
	36

	
	
	
	
	Прочие источники
	-
	-
	-
	-


2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Таблица 2. 
	Nп/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата


	Ед. изм.
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	Муниципальная программа

«Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы»

	1
	Индикатор 1.

Удельный вес общего количества зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения городского округа*
	(%)
	15,54
	15,15
	14,77

	2
	Индикатор 2.
Удельный вес количества тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений
	(%)
	18,29
	17,92
	17,55

	3
	Индикатор 3.
Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в общем массиве преступлений 
	(%)
	1,23
	1,18
	1,13

	4
	Индикатор 4.
Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в общем массиве преступлений
	(%)
	20,29
	19,05
	17,88

	5
	Индикатор 5.

Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах в т.ч. на улицах в общем массиве преступлений
	(%)
	38,73
	36,75
	34,88

	6
	Непосредственный результат 1.

Общее количество зарегистрированных преступлений на территории городского округа
	Ед.
	1301
	1275
	1250

	7
	Непосредственный результат 2.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений
	Ед.
	238
	229
	219

	8
	Непосредственный результат 3.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 
	Ед.
	16
	15
	14

	9
	Непосредственный результат 4.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
	Ед.
	264
	243
	223

	10
	Непосредственный результат 5. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах в т.ч. на улицах
	Ед.
	504
	469
	436

	11
	Непосредственный результат 6.

Количество добровольных формирований (ДНД)
	Ед.
	7
	8
	8

	12
	Непосредственный результат 7.

Количество членов добровольных формирований (ДНД) 
	Ед.
	353
	388
	427

	*Прогнозируемая численность населения городского округа город Выкса: 

- на 2016 год – 83755 чел.;

- на 2017 год – 84177 чел.;

- на 2018 год – 84597 чел.


2.6. Меры правового регулирования.
Утверждение нормативных правовых актов администрации городского округа город Выкса, направленных на реализацию муниципальной программы, не требуется.

2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
В реализации ряда мероприятий программы на добровольной основе, по согласованию и без привлечения собственных средств могут принимать участие общественные организации и объединения.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие финансовые годы и плановые периоды.

При формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной базы местного бюджета.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы
 за счет средств местного бюджета

Планируется следующее распределение ассигнований, выделяемых из бюджета округа на реализацию мероприятий Программы:
	Статус
	Наименование
	Заказчик -координатор, соисполнители
	Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. рублей

	Муниципальная программа
	«Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы»
	
	2016
	2017
	2018
	всего

	
	
	всего
	750
	1282
	1287
	3319

	
	
	управление по социальной политике
	750
	1282
	1287
	3319


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
	Статус
	Наименование программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	Всего за период

	Муниципальная программа
	«Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы»
	Всего, в т.ч.
	750
	1282
	1287
	3319

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет 
	750
	1282
	1287
	3319

	
	
	Прочие источники 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1


	Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления в борьбе с преступностью, совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма
	Всего, в т.ч.
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2


	Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК «Безопасный город» (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения)
	Всего, в т.ч.
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	500
	1000
	1000
	2500

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3


	Оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, материально- технических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей (проведение целевых операций, обследование государственных образовательных и спортивных сооружений, привлечение населения к охране общественного порядка)
	Всего, в т.ч.
	236
	265
	270
	771

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	236
	265
	270
	771

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4


	Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам, координация разработки методической базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, соответствующих изменениям в этих сферах (проведение опросов, семинаров)
	Всего, в т.ч.
	14
	17
	17
	48

	
	
	Областной бюджет  
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	14
	17
	17
	48

	
	
	Прочие источники 
	0
	0
	0
	0


2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Риски реализации муниципальной программы:

1. Обстоятельства непреодолимой силы - пожары, стихийные бедствия, террористические акты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы.

2. Финансовые риски:

- ограниченное финансирование, не позволяющее решить комплекс проблем и снижающее эффективность программных мероприятий;

- неравномерное выделение средств в течение года;

- замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской области  и в городском округе город Выкса в частности.

3. Организационные и социально-экономические риски - экономический спад как следствие уменьшает число специализированных организаций в сфере реставрационной деятельности.

Своевременная корректировка муниципальной программы позволяет снизить риски реализации программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности

муниципальной программы

Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на сокращение как общей преступности, в том числе преступлений тяжких и особо тяжких, так и уличной, и рецидивной, произойдет общее сокращение преступности по всем направлениям деятельности правоохранительных органов.

Эффективность настоящей муниципальной программы за счет проводимых мероприятий приведет к снижению ряда прогнозируемых показателей преступности. При этом проводимые мероприятия, предусмотренные Программой, в значительной мере повлияют на состояние общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа город Выкса.
Однако в полном объеме рассчитать показатели экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности реализации настоящей программы невозможно, так как динамика каждого введенного индикатора зависит от комплекса различных по своим характеристикам факторов и изменений социально-экономических условий в городском округе.
