Утверждаю:______________________

Директор ООО «Прометей» Хорьков С.Ю.

2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

муниципального/ городского округа Нижегородской области

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Г. Выкса М-н Жуковского | 12 | ООО «Прометей» | БМК Жуковского 10а |  |  |  | 25.06 | 25.06 | - | Сентябрь. | - | 01.07 | 08.07 |
| Г. Выкса М-н Центральный | 6б | ООО «Прометей» |  |  | 10.07 |  | 25.06 | 25.06 | - | Сентябрь. | - | 01.07 | 08.07 |
| Г. Выкса Ул. 1 Мая | 36 | ООО «Прометей» | БМК ул. Ленина |  |  |  | 29.06 | 29.06 |  | Сентябрь. | 15.07 | 01.07 | 08.07 |
| Г. Выкса Ул. Осипенко | 2 | ООО «Прометей» | Котельная ул. Нахимова зд.20 |  |  |  | 29.06 | 29.06 |  | Сентябрь. | - | 01.07 | 08.07 |
| Г. Выкса Ул. Красные Зори | 5 | ООО «Прометей» | БМК Ул. Вавилина |  |  | 25.06 | 26.06 | 26.06 |  | Сентябрь. | - | 01.07 | 08.07 |
| Г. Выкса Ул. Красные Зори | 15 | ООО «Прометей» |  | АГВ |  |  |  |  |  | Сентябрь. | - | 01.07 | 08.07 |