|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор АО "Выксатеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО " УК Строймонтаж" |  |  |
|  | О.В.Рощина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н. Ермаков |  |
| План работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период 2026-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работ | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | Документы | Ответственный |
|  |  | 01.05–10.05 | 11.05–20.05 | 21.05–31.05 | 01.06–10.06 | 11.06–20.06 | 21.06–30.06 | 01.07–10.07 | 11.07–20.07 | 21.07–31.07 | 01.08–10.08 | 11.08–20.08 | 21.08–31.08 | 01.09–10.09 | 11.09–20.09 | 21.09–30.09 |  |  |
| Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кровля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устранить неисправности крыш | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 1.2. | Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра не требуется | Таранов М.А. |
| 2 | Чердак: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 2.3. | Проверить исправность слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3 | Подвал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устранить неисправности оконных и дверных заполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3.2. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3.3. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3.4. | Обеспечить беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости | Таранов М.А. |
| 3.5. | Обеспечить отсутствие воды в подвалах МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль постоянно | Таранов М.А. |
| 3.6. | Устранить неисправности стен |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3.7. | Утеплить оконные проемы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 3.8. | Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
| 4 | Подъезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена окон на ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Согласно плана работ 2026 | Таранов М.А. |
| 4.2. | Заменить разбитые стекла окон и балконных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости | Таранов М.А. |
| 4.3. | Устранить неисправности стен при проведении косметического ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При необходимости | Таранов М.А. |
| 5 | Фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устранить неисправности стен |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 5.2. | Укрепить флагодержатели | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 6 | Печи и дымоходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Устранить неисправности дымоходов |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таранов М.А. |
| 6.2. | Провести периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ВДПО" по графику |  |
| 7 | Лифтовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию машинных отделений лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
| 8 | Фундамент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Таранов М.А. |
|  | Инженерные коммуникации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
| 9.2. | Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
| 9.3. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
| 9.4. | Провести гидропневматическую промывку непрогретых радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | По заявкам жителей | Гуняева Л.А. |
| 9.5. | Промыть внутридомовые системы отопления МКД |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Акт на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов | Гуняева Л.А. |
| 9.6. | Отремонтировать, отрегулировать и испытать систему центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Акт на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов | Гуняева Л.А. |
| 9.7. | Проверить взаиморасчеты с РСО и факт отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мартюхина Е.А. |
| 10 | Система ХВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
| 10.2. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуняева Л.А. |
| 11 | Система ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | По результатам весеннего осмотра при плановом отключении ГВС | Гуняева Л.А. |
| 11.2. | Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуняева Л.А. |
| 11.3. | Выполнить работы по системам отопления и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра при плановом отключении ГВС | Гуняева Л.А. |
| 11.4. | Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухосборников систем ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Гуняева Л.А. |
| 12 | Система канализации и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль постоянно | Гуняева Л.А. |
| 12.2. | Обеспечить бесперебойную работу общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль постоянно | Гуняева Л.А. |
| 12.3. | Заменить аварийные участки трубопроода канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | По результатам весеннего осмотра | Гуняева Л.А. |
|  | Земельный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Привести в технически исправное состояние территории земельного участка |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках проведения субботника | Таранов М.А. |
| 14 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таранов М.А. Гуняева Л.А. |
| 15 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Гуняева Л.А. |
| 16 | Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Таранов М.А. |
| 17 | Завезти соль из расчета не менее 3–5 процентов массы песка или заменитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Таранов М.А. |
| 18 | Законсервировать поливочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Гуняева Л.А. |
|  | Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Провести инструктаж сотрудников аварийной службы и рабочих текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Таранов М.А. Гуняева Л.А. |
| 20 | Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Гуняева Л.А. |
| 21 | Провести осенний осмотр МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Таранов М.А. Гуняева Л.А. |
| 22 | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Ермаков Н.Н. |
| Работы по предписаниям надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предписания отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего отопительного периода 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Дата |  |  | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Случаи снижения параметров давления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего отопительного периода 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Дата |  |  | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Случаи нарушения температурного режима тпловой энергии |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Случаи снижения параметров давления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего отопительного периода 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Дата |  |  | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |  |  |  |  |  |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Случаи нарушения температурного режима тпловой энергии |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Случаи снижения параметров давления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |