[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  13.11.2014                                                                                          4857
__________





                                           № ______

       


         Об утверждении муниципальной 

программы городского округа город Выкса

«Развитие молодежной политики 

в городском округе город Выкса» 

на 2015-2017 годы
В целях создания условия для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах городского округа город Выкса:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город Выкса «Развитие молодежной политики в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы.

2. Отменить с 1 января 2015 года постановление администрации городского округа город Выкса от 12.10.2012 года №4782 «Об утверждении целевой программы городского округа город Выкса «Молодежь городского округа город Выкса на 2013-2015 годы», постановление администрации городского округа город Выкса от 24.06.2013 года №2956 «О внесении изменений в целевую программу городского округа город Выкса «Молодежь городского округа город Выкса» на 2013-2015 годы», постановление администрации городского округа город Выкса от 14.11.2013 года №5549 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2014-2015 годы,  постановление администрации городского округа город Выкса от 18.12.2013 года №6226 «О внесении изменений в целевую программу городского округа город Выкса «Молодежь городского округа город Выкса» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12.10.2012 года №4782, постановление администрации городского округа город Выкса от 21.01.2014 года №95 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12.10.2012 года №4782 «Об утверждении целевой программы городского округа город Выкса «Молодежь городского округа город Выкса» на 2013-2015 годы.
3. Отделу пресс-службы (А.В. Артемьев) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа город Выкса по социальной политике И.А. Шолохова

Глава администрации                                                                       В.В. Кочетков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от 13.11.2014   №  4857
 Муниципальная программа городского округа город Выкса
 «Развитие молодежной политики в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы
1.Паспорт  муниципальной программы городского округа город Выкса
 «Развитие молодежной политики в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы
	Наименование

Программы
	 Муниципальная программа городского округа город Выкса
  «Развитие молодежной политики в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы

 (далее – Программа) 

	 Основание для разработки Программы
	         - Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ  "О   государственной  поддержке  молодежных  и  детских                общественных объединений";

         -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 18 декабря 2006 года  № 1760-р,
-Закон Нижегородской области от 25.04.1997г. №70-З «О молодежной политике в Нижегородской области»;

-Постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года  № 285 «Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области" 

-Постановление Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2011 года №934 «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон Российской Федерации  от  14  января  1993  года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших  при  защите Отечества";

Федеральный закон от 12 января 1995  года  N  5-ФЗ  "О ветеранах";

Федеральный закон от 13 марта 1995  года  N  32-ФЗ  "О днях воинской славы и памятных датах России";

Федеральный закон от 19 мая  1995  года  N  80-ФЗ  "Об увековечении  победы  советского  народа   в   Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов";

Федеральный закон от 28 марта 1998  года  N  53-ФЗ  "О воинской обязанности и военной службе";

Указ Президента Российской Федерации от  12  мая  2009 года N  537  "О  Стратегии  национальной  безопасности Российской Федерации до 2020 года";

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 "Об утверждении  Положения  о подготовке граждан  Российской  Федерации  к  военной  службе";

Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» 



	Заказчик Программы 
	 Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области


	Основные разработчики Программы
	Отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской области

	Муниципальный заказчик и исполнители Программы
	Администрация городского округа город Выкса:
- управление образования;

- отдел молодежной политики;

- управление культуры;

- управление физической культуры и спорта;

- управление ГО и ЧС;

- архивный отдел;

во взаимодействии по согласованию с:

- советом ветеранов городского округа город Выкса;

- выксунской городской организацией Нижегородской            

областной организации общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана" (ДГО НОО ООО "РСВА");  

- средствами массовой информации (СМИ); 

- территориальным органом министерства социальной политики Нижегородской области (Управление социальной защиты населения);

   - отделом военного комиссариата Нижегородской области по городскому округу город Выкса и Навашинскому району;

    -Выксунским  благочинием;  

-детскими и молодежными общественными организациями и объединениями, клубами по работе с молодежью, советы молодежи предприятий и учреждений городского округа город Выкса.
 МБУ социально – культурной поддержки детей и молодежи «Молодежный центр».


	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы;
 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы


	Цель Программы 
	Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализация ее потенциала в интересах городского округа город Выкса

	 Задачи Программы
	- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;
- развитие         и         укрепление          системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Выкса



	Сроки и этапы реализации

Программы 
	Программа реализуется в один этап, с 2015 по 2017 годы


	Объемы и источники финансирования Программы* 
	Источники  финансирования

Годы 

2015
2016
2017
всего

Всего, в т.ч.     

2822,9
3014,3
3218,8
9055,9
Федеральный бюджет     

<*>  

<*>  

<*>  

<*>  

Областной  бюджет     

<*>  

<*>  

<*>  

<*>  

Местный   бюджет     

2822,9
3014,3
3218,8
9055,9
Прочие   источники  

<*>
<*>
<*>
<*>
                                                                                          Тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
	Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения

2017 год

Подпрограмма 1. «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы
Индикаторы

1.
Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы
% от общего количества молодежи городского округа
50
2.

Доля временно- трудоустроенной молодежи

% от общего количества молодежи городского округа

0,2
3.

Доля  молодежи, участвующей в волонтерской деятельности
% от общего количества молодежи городского округа

0,1
Непосредственные результаты

1.

Количество молодежи входящей в  молодежные общественные организации и объединения

чел.

665
2.
Количество молодежных общественных организаций и объединений
кол.
29
Показателем общественной эффективности Подпрограммы является соотношение количества участников программных мероприятий и количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений.
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы

Индикаторы
1.

Доля         граждан,
принявших  участие  в
мероприятиях         
патриотической  направленности, проводимых на территории городского округа город Выкса

% от общего количества жителей городского округа
84

2.

Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля  

% от общего количества молодежи допризывного возраста
15,5

Непосредственные результаты
1

Численность населения городского округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них

тыс. чел.

70

2

Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)

 чел.

195

3

Количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля
человек
439

4

Количество общественных объединений военно- патриотической направленности

единицы

14

Показателем общественной эффективности Подпрограммы является соотношение количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых на территории городского округа город Выкса и количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля


	Система организации контроля за реализацией Программы 
	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области



* Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета городского округа на соответствующий финансовый год.
2. Содержание проблемы

2.1. Молодежь и молодежная политика в округе

Численность населения  городского округа по статистическим данным на 01.01.2011 года составила 84542 человек, из них  20068 человек в возрасте от 14 до 30 лет (23,8 % населения), т.о. молодежная политика видится одним из приоритетных направлений социальной политики городского округа.
Вместе с тем, демографическая ситуация такова, что смертность молодежи от общего числа умерших   ежегодно составляет в среднем 3,4%, заболеваемость молодежи держится на уровне 150%. Молодые люди имеют уровень здоровья ниже, чем их сверстники несколько десятилетий назад. В молодежной среде имеют место такие негативные явления, как табакокурение, алкоголизм, наркомания.

Отсутствие в городе муниципального досугового учреждения для молодежи с развитой материальной базой позволяет коммерческим досуговым организациям влиять на сознание молодых людей, формируя стремление к праздному образу жизни.

Ежегодное количество разводов, рост числа детей, воспитывающихся в неполных семьях, говорит о снижении роли института семьи.
Трудовая занятости молодежи также является важной проблемой.  Доля безработной молодежи  до 30 лет в общей численности безработных граждан, состоящих на учете, не снижается ниже 20% на протяжении нескольких лет. Наблюдается несоответствие социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и потребностей организаций города в рабочей силе - с другой. 
Таким образом, решаемой проблемой в ходе реализации Программы является  неполная вовлеченность молодежи в жизнедеятельность сообщества  городского округа на фоне снижения уровня здоровья молодого поколения, уровня духовно-нравственного развития, роли института семьи  и роста социальной апатии.
Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным негативным влияниям.
В настоящее время на территории городского округа действует     25 молодежных общественных объединений. Представляя интересы молодежи, они являются и мощным  инструментом социализации молодого человека, и эффективной формой проявления общественной активности молодежи.
 Программа определяет основные направления реализации молодежной политики на 2015-2017 годы на территории городского округа, направлена на реализацию очередного этапа молодежной политики по  созданию условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие города, страны. 
2.2. Патриотическое воспитание граждан

За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях.  Одним из острых вопросов является вопрос патриотического воспитания молодежи. 

Необходимо отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь. Однако важным является использование системы комплексного взаимодействия (органы местного самоуправления – семья - социум). 

На территории городского округа город Выкса создана система патриотического воспитания граждан. На базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования городского округа функционируют 13 клубов и объединений военно-патриотической и краеведческой направленности: объединение дополнительного образования «Школа безопасности» и клуб «Сокол» действуют на базе МБОУ СОШ №3, объединение дополнительного образования «Зарница» и «Юный стрелок» на базе МБОУ СОШ №8, военно-патриотическое объединение «Поиск» МБОУ Проволоченская ООШ, объединение «Поиск» МБОУ Досчатинская СОШ,  объединение «Катюша» МБОУ Новодмитриевская СОШ, военно-патриотическое объединение «Орлята» МБОУ Туртапинская СОШ, военно-патриотическое объединение «Витязь» действует на базе МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», военно-патриотический клуб «Пограничник» на базе ГБОУ СПО «Выксунский политехнический колледж», клуб «Орленок» на базе ГБОУ НПО «ПУ-10», выксунская общественная военно-патриотическая организация «Православные витязи» при храме Рождества Христова, поисковый отряд городского округа город Выкса «Горящая земля», историко-патриотический клуб «Сварог», клуб исторической реконструкции «Бъорн».

Получила свое развитие работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Ежегодно члены ВПК «Пограничник» принимают участие в профильном палаточном лагере «Есть такая профессия – Родину защищать». Проводятся школьный и муниципальный этапы областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница". Проводятся Дни призывника, которыми охвачены более 90% призывников. Для проведения данных мероприятий используется потенциал образовательных учреждений.

Поисковый отряд "Горящая земля" ежегодно принимает активное участие в Межрегиональных Вахтах памяти по поиску и захоронению останков воинов Советской Армии, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории Смоленской и Калужской области. В сентябре 2013 года при участии в Межрегиональной Вахте памяти в Ельнинском районе Смоленской области бойцами отряда были обнаружены останки 35 солдат, установлено 11 имен.

В целях повышения интереса к истории родного края, патриотического воспитания молодого поколения,  на официальном сайте администрации городского округа город Выкса www.gorod.wyksa.ru разработан специализированный раздел «История городского округа» http://gorod.wyksa.ru/gorokrug/history/ .

Активное участие в информационном просвещении выксунцев по данной тематике     принимают местные СМИ: телекомпания «Выкса ТВ», МУ «Радио Выкса», радио «Мария», газеты: «Провинциальная хроника», «Выксунский рабочий», «Красные зори», «Выкса.ру». 
Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы: модернизация материально-технической базы военно-патриотических клубов, повышение уровня организационно-методического обеспечения, уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры, молодежных общественных объединений.

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы
3.Основные цели и задачи Программы   

Цель: Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализация ее потенциала в интересах городского округа город Выкса

Задачи:
- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;
-развитие и укрепление  системы гражданско-патриотического воспитания в  городском округе город Выкса
4.Сроки и этапы реализации программы


Программа  реализуется в один этап с 2015 по 2017 годы.

5.Управление Программой и  механизм ее реализации 
Реализация Программы обеспечивается структурными подразделениями администрации,  муниципальными учреждениями, различными общественными объединениями и организациями (при условии их участия в реализации Программы).

    Заказчиком Программы является администрация городского округа город Выкса, разработчиком – координатором исполнения - отдел молодежной политики, на который возлагается решение следующих вопросов:
- обобщение сведений о ходе реализации всех программных мероприятий;

-  мониторинг реализации Программы;

-подготовка  ежегодного отчета для администрации городского округа г. Выкса и областного министерства, курирующего данное направление

- координация исполнения основных мероприятий Подпрограммы;

Основные исполнители подпрограммных мероприятий осуществляют следующие функции:

 
- планирование (с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования);

- обеспечение  реализации программных мероприятий;
- представление в отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса ежегодного отчета о проведенной работе, а также информацию, запрашиваемую по мере необходимости. 


 Для освещения реализации Подпрограммы предусматривается привлечение средств массовой информации.
В ходе реализации Подпрограммы отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей.

6. Система программных  мероприятий

Таблица 1.
	№

п\п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов
	Сроки выполнения
	Исполнители
	Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс.рублей

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	всего

	Цель: Создание  условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах городского округа город Выкса
	Всего      
	2822,9
	3014,3
	3218,7
	9055,9

	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Местный   бюджет     
	2822,9
	3014,3
	3218,7
	9055,9

	
	Прочие   источники  
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	Подпрограмма 1 «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы


	Всего      
	2722,9
	2908,2
	3106,3
	8737,4

	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Местный бюджет     
	2722,9
	2908,2
	3106,3
	8737,4

	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	1. 1.
	Разработка проектов нормативно-правовых актов в рамках реализации молодежной политики на территории городского округа.
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	2. 2.
	Организация и проведение совещаний, рабочих встреч, «круглых столов», конференций, форумов по направлениям реализации молодежной политики
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики


	Всего      
	<*>
	<*> 
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный  бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	3.
	Участие в курсах повышения квалификации специалистов отдела молодежной политики, специалистов по работе с молодежью других организаций
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	4.
	Проведение конкурса молодежных проектов по развитию округа и основным направлениям реализации молодежной политики, участие в областных и всероссийских конкурах проектов
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*> 
	
	

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	   5.
	Международное молодежное сотрудничество
	
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	  6.
	Организация психологических консультаций для молодежи впервые вступающей в брак и семей группы риска.

	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	7.
	Организация и участие в торжественной регистрации браков.


	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	8.
	Организация досуговых мероприятий для молодых семей.
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики

МБУ «Молодежный центр», управление культуры 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>
	
	

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	9.
	Организация  мероприятий  по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.


	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр», управление физкультуры и спорта
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	   10.
	Участие в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, акциях по пропаганде здорового образа жизни
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	11.
	Проведение туристских слетов окружного и межрайонного уровня, участие в областных.
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	30 
	30  
	 30
	90  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	30
	30
	30
	90

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	12.
	Участие в областных и всероссийских конкурсах, форумах, мероприятиях для работающей молодежи
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики,

советы  молодежи предприятий, 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	13.
	Организация временной трудовой занятости молодежи
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	14.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде (конкурсы, горячие линии, акции и т.д.)
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	15.
	Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	16.
	Мероприятия по повышению 

электоральной активности молодежи
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, молодежная избирательная комиссия
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	17.
	Участие в реализации мер по созданию  народных добровольных дружин
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>
	<*>
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	
	

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	18.
	Участие молодежи городского округа в  молодежных общероссийских и международных лагерях, проектах, работе профильных смен, обучающих семинаров
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, управление образования
	Всего      
	
	<*>  
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	19.
	Организационно-методическая поддержка деятельности Молодежной палаты при Совете депутатов городского округа, органов студенческого самоуправления
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	20.
	Организационная поддержка и координация деятельности, в пределах полномочий,  советов молодежи организаций, объединений
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	21.
	Поддержка мероприятий рок-, рэп-, мотто-, скейтборд- объединений и других молодежных общественных организаций и объединений
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	22.
	Выплата стипендии администрации городского округа г. Выкса студентам ВУЗов и ССУЗов  с очной формой обучения
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	23.
	Массовые культурно-досуговые мероприятия для молодежи
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, управление культуры
	Всего      
	70
	76,1
	82,4
	228,5

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	70
	76,1
	82,4
	228,5

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	24.
	Организация и развитие системы службы «Молодежный телефон доверия»
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр»
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	  25.
	Информирование в СМИ, сети Интернет по вопросам реализации молодежной политики
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Отдел молодежной политики, отдел пресс-службы
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	26.
	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения сферы молодежной политики на основе муниципального задания
	Прочие расходы
	2015 - 2017
	Администрация городского округа город Выкса
	Всего      
	2622,9
	2802,1
	2993,9
	8418,9

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	2622,9
	2802,1
	2993,9
	8418,9

	
	
	
	
	
	Прочие источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы
	Всего      
	100
	106,1
	112,4
	318,5

	
	Местный бюджет     
	100
	106,1
	112,4
	318,5

	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	   1.
	Финансовая поддержка действующих на территории городского округа военно-патриотических, историко-патриотических, поисковых клубов и объединений.
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего      
	85
	91,1
	97,4
	273,5

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	85
	91,1
	97,4
	273,5

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	2.
	Проведение месячника гражданской защиты в организациях Нижегородской области
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление ГО и ЧС 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	3.
	Проведение Дня гражданской обороны Российской Федерации в организациях городского округа город Выкса
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление ГО и ЧС 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	4.
	Организация и проведение Дня спасателя Российской Федерации в организациях городского округа город Выкса
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление ГО и ЧС
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  


	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	5.
	Проведение соревнований среди команд-дружин «Юный пожарный» в образовательных учреждениях городского округа город Выкса
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление ГО и ЧС, управление образования 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	6.
	Проведение дня открытых дверей в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на курсах гражданской обороны для учащихся образовательных учреждений городского округа город Выкса
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление ГО и ЧС
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	7.
	Молодежный историко-краеведческий проект «Клад Баташевых»
	Прочие расходы
	2015-2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	8.
	Организация и участие в конкурсах исполнителей эстрадной и патриотической песни
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования, отдел молодежной политики,

Управление культуры
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	9.
	Участие в областном молодежном форуме «Время жить в России!»
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	10.
	Мероприятия по семейному воспитанию (праздники, фестивали, конференции, мероприятия для специалистов, курирующих данное направление)
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление культуры, отдел молодежной политики, управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	11.
	Участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	12.
	Соревнования «Нижегородская школа безопасности - Зарница»
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	 13.
	Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам Отечественной истории
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования, отдел молодежной политики, архивный отдел, Управление культуры
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	14.
	Исторический исследовательский конкурс «Моя семья в истории страны»
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	15.
	Проведение мероприятий в образовательных учреждениях городского округа город Выкса с участием ветеранов Вов и локальных войн
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	16.
	Организация работы музеев в образовательных учреждениях
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	17.
	Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	18.
	Организация и проведение военно-спортивных соревнований
	Прочие расходы
	2015-2017
	Отдел молодежной политики, управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	19.
	Организация соревнований по военно-специальным дисциплинам среди допризывной молодежи
	Прочие расходы
	2015-2017
	Отдел молодежной политики
	Всего      
	15
	15
	15
	45

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	15
	15
	15
	45

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	20.
	Участие и проведение военно-полевых сборов и войсковых стажировок для молодежи допризывного возраста
	Прочие расходы
	2015-2017
	Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	21.
	Проведение походов, пеших маршей по историческим местам, местам боевой славы, памятным местам области и городского округа, организация и поддержка поисковой деятельности.
	Прочие расходы
	2015-2017
	Отдел молодежной политики, управление образования
	Всего      
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	22.
	Участие в работе патриотических лагерей для допризывной молодежи 


	Прочие расходы
	2015-2017


	Отдел молодежной политики, управление образования, клубы патриотической  направленности
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	23.
	Организация и проведение соревнования санитарных дружин и санитарных постов

	Прочие расходы
	2015 – 2017
	Управление ГО и ЧС, ГБУЗ «Выксунская ЦРБ» (по согласованию)
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	24.
	Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание и использование защитных сооружений
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление ГО и ЧС
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	25.
	Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок 
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление ГО и ЧС
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	26.
	Проведение декады  мероприятий по профилактике пожаров природного и стихийного характера
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление ГО и ЧС, управление культуры, управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	  27.

	Участие в региональном   этапе
Всероссийской акции "Мы   -граждане России"            
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	28.
	Проведение семинаров, конференций,  круглых столов по обмену опытом работы в сфере патриотического воспитания с участием руководителей патриотических клубов, объединений и учреждений по работе с молодежью

	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования, отдел молодежной политики, отдел пресс-службы
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	29.
	Участие в  конкурсе программ и проектов в области патриотического  воспитания молодежи
	
	2015-2017


	Управление образования, отдел молодежной политики, общественные организации и объединения
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	30.
	Формирование базы данных о деятельности общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории городского округа
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	31.
	Издание информационных сборников, нормативных правовых актов по патриотическому воспитанию, распространение лучшего опыта организации патриотического воспитания подрастающего поколения
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	32.
	Разработка положений о проведении конкурсов, соревнований, фестивалей   
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования, отдел молодежной политики 
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	33.
	Разработка образовательных   программ по        патриотическому воспитанию граждан и готовности к  достойному служению Отечества          
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	34.
	Мероприятия, посвященные торжественным проводам в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

	Прочие расходы
	2015-2017


	ОВК, отдел молодежной политики
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	35.
	Проведение анализа подготовки граждан к военной службе

	Прочие расходы
	2015-2017


	ОВК
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	36.
	Проведение месячника оборонно-массовой работы
	Прочие расходы
	2015-2017


	Управление образования
	Всего      
	<*>  
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Местный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	
	
	
	
	 Федеральный   бюджет     
	<*>
	<*>  
	<*>
	<*>

	
	
	
	
	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  


7. Ресурсное обеспечение программы

Тыс. руб.    
	Наименование муниципальных заказчиков
	Источники  финансирования
	Годы 

	
	
	2015
	2016
	2017
	всего

	Администрация городского округа г. Выкса
	Всего, в т.ч.     
	2822,9
	3014,3
	3218,8
	9055,9

	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Местный   бюджет     
	2822,9
	3014,3
	3218,8
	9055,9

	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>


8.Целевые показатели программы
Таблица 2.
	Наименование
целевого показателя   Программы  
	Единица 
измерения

	                   Значение целевого показателя  Программы       

	
	
	На момент 
разработки 
Программы 
	По окончании
реализации 
Программы  
	Без программного вмешательства (после  предполагаемого срока реализации Программы)  

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество молодежи входящей в  молодежные общественные организации и объединения
	чел.
	600
	665
	580

	Количество молодежных общественных организаций и объединений
	кол.
	25
	29
	23

	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы

	Численность населения городского округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них
	тыс. чел.
	67
	70
	0

	Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)
	 чел.
	185
	195
	160

	Количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля
	чел.
	411
	439
	300

	Количество общественных объединений военно- патриотической направленности
	единицы
	13
	14
	12

	
	
	
	
	


Таблица 3.
	№

п/п
	Наименование   
целевых показателей 
Программы     
	Единица измерения   

	2015
	2016
	2017

	Подпрограмма 1 «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы



	1.
	Количество молодежи входящей в  молодежные общественные организации и объединения
	чел.
	600
	627
	665

	2.
	Количество молодежных общественных организаций и объединений
	кол.
	25
	27
	29

	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы

	3.
	Численность населения городского округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них
	тыс. чел.
	67
	69
	70

	4.
	Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)
	 чел.
	185
	190
	195

	5.
	Количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля
	чел.
	411
	426
	439

	6
	Количество общественных объединений военно- патриотической направленности
	единицы
	13
	13
	14


9. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Таблица 4.
	N 
п/п
	Наименование задачи,   
мероприятия
	Сроки 
испол-
нения
	Индикаторы достижения целей Программы 

(индикатор эффективности)

	
	
	
	Ед. измерения
	
	2015
	2016
	2017

	Задача: Создание  условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах городского округа город Выкса

	1.
	Реализация мероприятий Подпрограммы 1 «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы


	2015-2017 годы
	Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы
	% от общего количества молодежи городского округа
	46
	48
	50

	
	
	
	Доля временно- трудоустроенной молодежи
	% от общего количества молодежи городского округа
	0,15
	0,17
	0,2

	
	
	
	Доля  молодежи, участвующей в волонтерской деятельности
	% от общего количества молодежи городского округа
	0,85
	0,9
	1,0

	2.
	Реализация мероприятий Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы

	2015-2017 годы

	Доля         граждан,
принявших  участие  в
мероприятиях         
патриотической  направленности, проводимых на территории городского округа город Выкса   
	% от общего количества жителей городского округа
	80
	82
	84

	
	
	
	Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля  
	% от общего количества молодежи допризывного возраста
	14,5
	15
	15,5


10. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы приведена в подпрограммах.

10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы,

 и  мероприятия по их снижению
1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, может привести к снижению эффективности мероприятий программы, нарушит внутреннюю логику Программы. 
- неритмичное поступление финансирования не позволяет планово реализовывать намеченные мероприятия.
2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- недостаточное участие в реализации Программы общественных организаций и объединений и самой молодежи.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской области  и городском округе г. Выкса в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных на:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями Программы;

- консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе реализации Программы.
11. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
ПОДПРОГРАММА 1
«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ГОРОД ВЫКСА» НА 2015-2017 ГОДЫ

(далее Подпрограмма)

1.Паспорт Подпрограммы
	Наименование

Подпрограммы
	 Подпрограмма
 «Молодёжь городского округа город Выкса» на 2015 – 2017 годы  

	Основание для разработки Подпрограммы
	         - Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ  "О   государственной  поддержке  молодежных  и  детских                общественных объединений"  (в ред. Федеральных законов

от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ,от 05.04.2013 N 56-ФЗ);

         -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 18 декабря 2006 года  № 1760-р,
-Закон Нижегородской области от 25.04.1997г. №70-З «О молодежной политике в Нижегородской области» (в ред. законов Нижегородской области от 21.06.2001 N 194-З, от 17.03.2006 N 23-З, от 05.05.2008 N 56-З, от  05.02.2013 №11-з);

-Постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года  № 285 «Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области" 



	Заказчик Подпрограммы 
	 Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области



	 Основные разработчики Подпрограммы
	Отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской области

	Муниципальный заказчик и исполнители Подпрограммы
	Отдел молодежной политики, управление образования, управление культуры, отдел пресс-службы, управление физкультуры и спорта администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, МБУ социально – культурной поддержки детей и молодежи «Молодежный центр», детские и молодежные общественные организации и объединения, советы молодежи предприятий и учреждений городского округа город Выкса (по согласованию).


	 Цель Подпрограммы 
	создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;


	 Задачи Подпрограммы
	- нормативно-правовое обеспечение реализации молодежной политики; 
-пропаганда семейного образа жизни, поддержка молодой семьи;               
-формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья, содействие предупреждению и устранению угроз здоровью молодежи;
-создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры;   
-создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;
- поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику;

-информационное обеспечение реализации молодежной политики

	 Сроки и этапы реализации

Подпрограммы 
	Подпрограмма реализуется в один этап, с 2015 по 2017 годы


	 Объемы и источники финансирования Подпрограммы* 
	Источники  финансирования

Годы 

2015
2016
2017
всего

Всего, в т.ч.     

2722,9
2908,2
3106,3
8737,4
Федеральный бюджет     

<*>

<*>

<*>

<*>

Областной  бюджет     

<*>

<*>

<*>

<*>

Местный   бюджет     

2722,9
2908,2
3106,3
8737,4
Прочие   источники  

<*>
<*>  
<*>  
<*>  
                                                                                          Тыс.руб.

	Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы и показатели эффективности
	Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения

2017 год

Индикаторы

1.

Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы
% от общего количества молодежи городского округа
50
2.

Доля временно- трудоустроенной молодежи

% от общего количества молодежи городского округа

0,2
3.

Доля  молодежи, участвующей в волонтерской деятельности
% от общего количества молодежи городского округа

0,1
Непосредственные результаты

1.

Количество молодежи входящей в  молодежные общественные организации и объединения

чел.

665
2.
Количество молодежных общественных организаций и объединений
единиц
29
Показателем общественной эффективности Подпрограммы является соотношение количества участников программных мероприятий и количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений.


	Система организации контроля за реализацией Подпрограммы 
	Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области



* Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета городского округа на соответствующий финансовый год.
2.Содержание проблемы

Численность населения  городского округа по статистическим данным на 01.01.2011 года составила 84542 человек, из них  20068 человек в возрасте от 14 до 30 лет (23,8 % населения), т.о. молодежная политика видится одним из приоритетных направлений социальной политики городского округа.
Вместе с тем, демографическая ситуация такова, что смертность молодежи от общего числа умерших   ежегодно составляет в среднем 3,4%, заболеваемость молодежи держится на уровне 150%. Молодые люди имеют уровень здоровья ниже, чем их сверстники несколько десятилетий назад. В молодежной среде имеют место такие негативные явления, как табакокурение, алкоголизм, наркомания.

Отсутствие в городе муниципального досугового учреждения для молодежи с развитой материальной базой позволяет коммерческим досуговым организациям влиять на сознание молодых людей, формируя стремление к праздному образу жизни.

Ежегодное количество разводов, рост числа детей, воспитывающихся в неполных семьях, говорит о снижении роли института семьи.
Трудовая занятость молодежи также является важной проблемой.  Доля безработной молодежи  до 30 лет в общей численности безработных граждан, состоящих на учете, не снижается ниже 20% на протяжении нескольких лет. Наблюдается несоответствие социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и потребностей организаций города в рабочей силе - с другой. 
Таким образом, решаемой проблемой в ходе реализации Подпрограммы является  неполная вовлеченность молодежи в жизнедеятельность сообщества  городского округа на фоне снижения уровня здоровья молодого поколения, уровня духовно-нравственного развития, роли института семьи  и роста социальной апатии.

Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным негативным влияниям.

В настоящее время на территории городского округа действует     25 молодежных общественных объединений. Представляя интересы молодежи, они являются и мощным  инструментом социализации молодого человека, и эффективной формой проявления общественной активности молодежи.
В ходе программного подхода к реализации молодежной политики на территории округа  сложилась система мероприятий, основной идеей которой являлась поддержка молодежи. Настоящая Подпрограмма направлена на реализацию очередного этапа молодежной политики по  созданию условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие города, страны. 
3.Основные цели и задачи Подпрограммы   

Цель: создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;
Задачи: 

- нормативно-правовое обеспечение реализации молодежной политики; 
-пропаганда семейного образа жизни, поддержка молодой семьи;               
-содействие предупреждению и устранению угроз здоровью молодежи, формирование установки на здоровьесбережение и укрепление здоровья;
-создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры;   
-создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям;
- поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику;

-информационное обеспечение реализации молодежной политики
4.Сроки и этапы реализации программы


Срок реализации Подпрограммы 2015-2017 годы в один этап.
5.Управление Подпрограммой и  механизм ее реализации 
Реализация Подпрограммы осуществляется отделом молодежной политики администрации городского округа г. Выкса совместно с отделами и управлениями администрации городского округа г. Выкса, различными общественными организациями и объединениями (при условии участия их в реализации Подпрограммы).

Предусматривается привлечение средств массовой информации для
освещения хода реализации Подпрограммы.


Ежегодно проводится мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы, готовится ежегодный отчет для администрации городского округа г. Выкса и областного министерства, курирующего данное направление.
6. Система  мероприятий Подпрограммы


Система мероприятий Подпрограммы представлена в таблице 1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Тыс. руб.    
	Наименование муниципальных заказчиков
	Источники  финансирования
	Годы 

	
	
	2015
	2016
	2017
	всего

	Администрация городского округа г. Выкса
	Всего, в т.ч.     
	2722,9
	2908,2
	3106,3
	8737,4

	
	Федеральный бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	Областной  бюджет     
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>

	
	Местный   бюджет     
	2722,9
	2908,2
	3106,3
	8737,4

	
	Прочие   источники  
	<*>
	<*>
	<*>
	<*>


8. Целевые показатели Подпрограммы 


Целевые индикаторы подпрограммы представлены в таблицах 2,3 Программы.
9.Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
 Непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 4  Программы.

10.Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  решить  целый ряд актуальных социальных молодёжных проблем, продвинуться в развитии профилактических и воспитательных мер, сформировать активную жизненную позицию  молодежи, сориентировать ее на здоровый образ жизни, снизить социальную напряженность в молодежной среде, создать условия для развития творческого и инновационного потенциала молодежи.

Расчет общественной эффективности Подпрограммы

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия администрации городского округа г. Выкса, МБУ социально-культурной поддержки молодежи и детей «Молодежный центр», молодежных и детских общественных организаций и объединений определяется следующим образом:

	
	Название         
	Значения  
	2015 
	2016 
	2017 

	Индикатор А 
	      Количество молодежи, охваченной мероприятиями программы      
	Чел.
	9200
	9600
	10000

	Показатель В
	Количество молодежи, входящей в  молодежные общественные организации и объединения
	 чел.  
	600
	627
	665

	Общественная эффективность (Эо = А / В)             
	15,3
	15,3
	15,3


Неизменное в течении периода реализации Подпрограммы значение общественной эффективности указывает на то, что число участников мероприятий подпрограммы растет прямо пропорционально количеству молодежи, участвующей в деятельности объединений.

11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы,

 и  мероприятия по их снижению
1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Подрограммы, может привести к снижению эффективности мероприятий программы, нарушит внутреннюю логику Подпрограммы. 
- неритмичное поступление финансирования не позволяет планово реализовывать намеченные мероприятия.
2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов и организаций, вовлеченных в процесс реализации Подпрограммы;

- недостаточное участие в реализации Подпрограммы общественных организаций и объединений и самой молодежи.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской области  и городском округе г. Выкса в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы, планируется подготовка предложений, направленных на:

- финансирование мероприятий Подпрограммы в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями Подпрограммы;

- консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе реализации Подпрограммы.
12.  Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
ПОДПРОГРАММА 2. 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА» НА 2015-2017 ГОДЫ

(далее - Подпрограмма)
1. Паспорт Подпрограммы

	 Наименование

Подпрограммы
	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы 

	 Основание для разработки Подпрограммы 
	Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон Российской Федерации  от  14  января  1993  года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших  при  защите Отечества";

Федеральный закон от 12 января 1995  года  N  5-ФЗ  "О ветеранах";

Федеральный закон от 13 марта 1995  года  N  32-ФЗ  "О днях воинской славы и памятных датах России";

Федеральный закон от 19 мая  1995  года  N  80-ФЗ  "Об увековечении  победы  советского  народа   в   Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов";

Федеральный закон от 28 марта 1998  года  N  53-ФЗ  "О воинской обязанности и военной службе";

Указ Президента Российской Федерации от  12  мая  2009 года N  537  "О  Стратегии  национальной  безопасности Российской Федерации до 2020 года";

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 "Об утверждении  Положения  о подготовке граждан  Российской  Федерации  к  военной  службе";

Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» 

	Заказчик Подпрограммы
	Администрация городского округа город Выкса



	 Разработчик Подпрограммы
	Отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса (разработчик - координатор)

	 Основная цель Подпрограммы 
	Развитие         и         укрепление          системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Выкса

	 Основные задачи Подпрограммы
	- координация  деятельности  структурных подразделений администрации городского округа город Выкса, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, общественных и молодежных организаций и объединений в интересах патриотического воспитания;

-организация систематической пропаганды патриотических ценностей;

-информационно-методическое обеспечение   патриотического                   воспитания граждан;

- совершенствование системы подготовки граждан к военной службе

	 Сроки и этапы реализации

Подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах в один этап

	 Исполнители  основных мероприятий Подпрограммы
	 Администрация городского округа город Выкса:

- управление образования;

- отдел молодежной политики;

- управление культуры;

- управление ГО и ЧС;

- архивный отдел;

во взаимодействии по согласованию с:

- советом ветеранов городского округа город Выкса;

- выксунской городской организацией Нижегородской            

областной организации общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана" (ДГО НОО ООО "РСВА");  

- средствами массовой информации (СМИ); 

- территориальным органом министерства социальной политики Нижегородской области (Управление социальной защиты населения);

   - отделом военного комиссариата Нижегородской области по городскому округу город Выкса и Навашинскому району;

    -Выксунским  благочинием;  

-детскими и молодежными общественными организациями и объединениями, клубами по работе с молодежью (при условии участия в реализации мероприятий подпрограммы).



	 Объемы и источники финансирования
	Тыс.руб.

Источники  финансирования

Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
Всего за период реализации
Муниципальный   бюджет     

100
106,1
112,4
318,5
Федеральный бюджет     

<*>

<*>

<*>

<*>

Областной  бюджет     

<*>

<*>

<*>

<*>

Прочие   источники 
<*>

<*>

<*>

<*>

Всего      

100
106,1
112,4
318,5
Объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет  средств местного бюджета, может ежегодно  корректироваться  в соответствии  с  возможностями  местного бюджета на соответствующий финансовый год.

      

	 Система организации контроля за реализацией Подпрограммы
	 Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса.

Исполнители подпрограммных мероприятий представляют в отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса ежегодный отчет о проведенной работе до 10 декабря текущего года, а также информацию, запрашиваемую по мере необходимости.

	Ожидаемые  результаты  реализации Подпрограммы и показатели  эффективности   

	Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы

Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы 

Значения индикаторов целей 

Подпрограммы

На момент разработки 

По окончании  реализации подпрограммы

Доля         граждан,
принявших  участие  в
мероприятиях         
патриотической  направленности, проводимых на территории городского округа город Выкса

% от общего количества жителей городского округа

79
84
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля  

% от общего количества молодежи призывного возраста
14,5
15,5
Количественные показатели индикаторов достижения цели Подпрограммы рассчитываются один раз в год по итогам проведенных мероприятий с учетом объемов средств местного бюджета, выделенных на соответствующий финансовый год


2. Содержание проблемы

За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях.  Одним из острых вопросов является вопрос патриотического воспитания молодежи. 

Необходимо отметить, что в решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь. Однако важным является использование системы комплексного взаимодействия (органы местного самоуправления – семья - социум). 

На территории городского округа город Выкса создана система патриотического воспитания граждан. На базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования городского округа функционируют 13 клубов и объединений военно-патриотической и краеведческой направленности: объединение дополнительного образования «Школа безопасности» и клуб «Сокол» действуют на базе МБОУ СОШ №3, объединение дополнительного образования «Зарница» и «Юный стрелок» на базе МБОУ СОШ №8, военно-патриотическое объединение «Поиск» МБОУ Проволоченская ООШ, объединение «Поиск» МБОУ Досчатинская СОШ,  объединение «Катюша» МБОУ Новодмитриевская СОШ, военно-патриотическое объединение «Орлята» МБОУ Туртапинская СОШ, военно-патриотическое объединение «Витязь» действует на базе МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», военно-патриотический клуб «Пограничник» на базе ГБОУ СПО «Выксунский политехнический колледж», клуб «Орленок» на базе ГБОУ НПО «ПУ-10», выксунская общественная военно-патриотическая организация «Православные витязи» при храме Рождества Христова, поисковый отряд городского округа город Выкса «Горящая земля», историко-патриотический клуб «Сварог», клуб исторической реконструкции «Бъорн».

Получила свое развитие работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Ежегодно члены ВПК «Пограничник» принимают участие в профильном палаточном лагере «Есть такая профессия – Родину защищать». Проводятся школьный и муниципальный этапы областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница". Проводятся Дни призывника, которыми охвачены более 90% призывников. Для проведения данных мероприятий используется потенциал образовательных учреждений.

Поисковый отряд "Горящая земля" ежегодно принимает активное участие в Межрегиональных Вахтах памяти по поиску и захоронению останков воинов Советской Армии, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории Смоленской и Калужской области. В сентябре 2013 года при участии в Межрегиональной Вахте памяти в Ельнинском районе Смоленской области бойцами отряда были обнаружены останки 35 солдат, установлено 11 имен.

В целях повышения интереса к истории родного края, патриотического воспитания молодого поколения,  на официальном сайте администрации городского округа город Выкса www.gorod.wyksa.ru разработан специализированный раздел «История городского округа» http://gorod.wyksa.ru/gorokrug/history/ .

Активное участие в информационном просвещении выксунцев по данной тематике     принимают местные СМИ: телекомпания «Выкса ТВ», МУ «Радио Выкса», радио «Мария», газеты: «Провинциальная хроника», «Выксунский рабочий», «Красные зори», «Выкса.ру». 

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы: модернизация материально-технической базы военно-патриотических клубов, повышение уровня организационно-методического обеспечения, уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры, молодежных общественных объединений.

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы
3. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является развитие и укрепление  системы гражданско-патриотического воспитания в  городском округе город Выкса.


Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:


- координация  деятельности  структурных подразделений администрации городского округа город Выкса, государственных учреждений, предприятий и организаций, общественных и молодежных организаций и объединений в интересах патриотического воспитания;


- организация систематической пропаганды патриотических ценностей;


- информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан;


- совершенствование системы подготовки граждан к военной службе.

4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 год в один этап.
5. Управление реализацией Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается структурными подразделениями администрации,  муниципальными учреждениями, различными общественными объединениями и организациями (при условии их участия в реализации Подпрограммы).

Основные исполнители мероприятий Подпрограммы осуществляют следующие функции:

 
- планирование (с указанием конкретных работ по выполнению Подпрограммы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования);

- обеспечение  реализации мероприятий Подпрограммы;

 - проведение мероприятий по привлечению общественных объединений к решению задач патриотического воспитания.

    Заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа город Выкса, разработчиком – координатором исполнения - отдел молодежной политики, на который возлагается решение следующих вопросов:

- координация работы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере патриотического воспитания;


- поддержка разработки и издания материалов методического сопровождения Подпрограммы;


- координация исполнения основных мероприятий Подпрограммы;

- анализ эффективности Подпрограммы, постановка приоритетных задач по дальнейшему развитию системы патриотического воспитания.

  Для освещения реализации Подпрограммы предусматривается привлечение средств массовой информации.
В ходе реализации Подпрограммы отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей.

Исполнители мероприятий Подпрограммы представляют в отдел молодежной политики администрации городского округа город Выкса ежегодный отчет о проведенной работе до 10 декабря текущего года, а также информацию, запрашиваемую по мере необходимости. 
6. Система  мероприятий Подпрограммы


Система мероприятий Подпрограммы представлена в таблице 1 Программы.

7. Ресурсное обеспечение программы
Тыс. руб.    
	Наименование муниципальных заказчиков
	Источники  финансирования
	Годы 

	
	
	2015
	2016
	2017
	всего

	Администрация городского округа г. Выкса
	Всего, в т.ч.     
	100
	106,1
	112,4
	318,5

	
	Федеральный бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Областной  бюджет     
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  

	
	Местный   бюджет     
	100
	106,1
	112,4
	318,5

	
	Прочие   источники  
	<*>  
	<*>  
	<*>  
	<*>  


 8. Целевые показатели Подпрограммы 


Целевые индикаторы подпрограммы представлены в таблицах 2,3 Программы.

9.Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
 Непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 4  Программы.

10.Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Эффективность реализация Подпрограммы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия отделов и управлений администрации, учреждений и предприятий, молодежных и детских общественных объединений позволит:

- продолжить работу по патриотическому воспитанию на территории городского округа город Выкса;

- развить формы и методы патриотического воспитания на основе новых инновационных технологий;

- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания;

- изучить передовой опыт в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы;

- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотизма;

- сохранить количество историко-патриотических музеев в   образовательных учреждениях и количество клубов патриотической направленности;

-  создать условия для участия общественных организаций (объединений) в работе по патриотическому воспитанию.

Расчет общественной эффективности Подпрограммы
Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия отделов и управлений администрации, учреждений и предприятий, молодежных и детских общественных объединений, при активном участии граждан в городском округе город Выкса будет выражаться:


- в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала граждан в интересах социально-экономического развития городского округа город Выкса.

	
	Название         
	Значения  
	2015
	2016
	2017

	Индикатор А 
	Численность населения городского округа, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них
	Тыс. человек
	67
	69
	70

	Показатель В
	Количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля
	Человек
	411
	426
	439

	Общественная эффективность (Эо = А / В)             
	0,163
	0,162
	0,16


Показателем общественной эффективности Подпрограммы является соотношение количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, проводимых на территории городского округа город Выкса и количество допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях и лагерях военно-патриотического профиля.

11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы  и мероприятия по их снижению
1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Подпрограммы, может привести к снижению эффективности мероприятий Подпрограммы. 

2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов и организаций, вовлеченных в процесс реализации Подпрограммы;

- недостаточное участие в реализации Подпрограммы общественных организаций и объединений и самой молодежи.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской области  и городском округе город Выкса в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы, планируется подготовка предложений, направленных на:

- финансирование мероприятий Подпрограммы в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями Подпрограммы;

- консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе реализации Подпрограммы.

12.Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация городского округа город Выкса. 
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