| Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор по энергообеспечению АО "ВМЗ" С.А. Чуркин |  |  |  |  |  |
| " " 20 г. |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
| Директор АО "Выксатеплоэнерго" О.В. Рощина |  |  |  |  |  |
| " " 20 г. |  |  |  |  |  |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Теплофикационной котельной АО "ВМЗ"

| 1. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Статус по ФЗ "О теплоснабжении" | Теплоснабжающая организация |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Выксунский металлургический завод» |
| Дата и номер записи о включении в ЕГРЮЛ | 25.11.2014 г., номер записи 2145247024470 |
| Почтовый адрес | 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, зд.45 |
| Телефон | 8 (800) 200-8000 |
| Адрес электронной почты | vmz@vsw.ru |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| 1 | Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, с оформлением подтверждающих документов | 31.07.2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проверка актуальности нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта. | 31.07.2026 г. |
| 3 | Комплексное обследование, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. Составить акт. | 31.08.2026 г. |
| 4 | Оценка состояния дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 31.05.2026 г. |

3. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| 1 | Выписка штатного расписания персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | 15.08.2026 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Договор поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного Министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в соответствии с утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 | 01.09.2026 |

План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства      АО «ВМЗ»_____________

к отопительному периоду    2026  -   2027   годов

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена участка трубопровода сетевой воды Ø 630 в пределах котельной | 1 ед |  |  |  | Июнь-август 2026г |
| 1.2. | Замена участка трубопровода сетевой воды Ø 133 в пределах котельной | 1 ед |  |  |  | Май-июнь 2026г |
| 1.3. | Замена газовых электрофицированных задвижек Ду 250 на газопроводе котлов №1 и №5, Ду 300 на котле № 2 | 3 шт |  |  |  | Июль-август 2026г |
| 1.4. | Ремонт теплообменника ХВО 2 ступени | 1 ед |  |  |  | Июль 2026г |
| 1.5. | Текущий ремонт котлов | 5 ед |  |  |  | Май-сентябрь 2026г |
| 1.6 | Текущий ремонт трубопроводов сетевой воды | 3 ед |  |  |  | Май-сентябрь 2026г |
| 1.7. | Текущий ремонт сетевых и рециркуляционных насосов | 9 ед |  |  |  | Май-сентябрь 2026г |
| 1.8. | Текущий ремонт оборудования химводоподготовки | 14 ед |  |  |  | Май-сентябрь 2026г |
| 1.9. | Текущий ремонт бака-деаэратора | 1 ед |  |  |  | Июнь-июль 2026г |
| 1.10. | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов в пределах котельной | 7 ед |  |  |  | Май, август 2026г |
| 1.11. | Гидравлическое испытание магистральных тепловых сетей | 1 ед |  |  |  | Май, сентябрь 2026г |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт систем управления, сигнализации и защиты | 1 ед |  |  |  | Май-август 2026г |
| 2.2. | Проверка работоспособности систем управления. Настройка приборов и элементов системы сигнализации на аварийные параметры | 1 ед |  |  |  | Май-сентябрь 2026г |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт оборудования газораспределительной установки | 1 ед |  |  |  | Июль-август 2026г |
| 3.2. | Текущий ремонт газового оборудования котлов | 5 ед |  |  |  | Май-август 2026г |
| 3.3. | Текущий ремонт оборудования резервного топливного хозяйства | 1 ед |  |  |  | Июнь-август 2026г |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок | 1 |  |  |  | 31.07.2026 г. |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) | 1 |  |  |  | 31.07.2026 г. |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных за осуществление производственного контроля и ответвенных лиц за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется |  |  |  | 31.07.2026 г. |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | Согласно графика |  |  |  | 31.07.2026 г. |
| 5 | Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | 0 |  |  |  | 01.09.2026 г |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Актуализация и утверждение температурного графика, гидравлического режима | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 6.2. | Актуализация и утверждение режимно-наладочных карт | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 6.3. | Актуализация и утверждение инструкций по эксплуатации установок до котловой обработки воды, по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 6.4. | Акт ввода в эксплуатацию и акт периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности. | 1 |  |  |  | 15.10.2026 |
| 6.5. | Акт (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 1 |  |  |  | 20.09.2026 |
| 6.6. | Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 1 |  |  |  | 20.09.2026 |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования, гидравлических испытаниях, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 5 |  |  |  | 15.08.2026 |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 7.4. | Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.08.2026 |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 1 |  |  |  | 15.07.2026 |
| 8.2. | Утвержденные производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.07.2026 |
| 8.3. | Утвердить инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | В период подготовки к ОЗП 2026-2027 актуализация не требуется. |  |  |  | 15.07.2026 |
| 8.4. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | 1 |  |  |  | 15.07.2026 |
| 8.5. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (работников и руководителей) | 1 |  |  |  | 31.07.2026 |
| 8.6. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 |  |  |  | 15.08.2026 |
| 8.7. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 1 |  |  |  |  |
|  | Обеспечить наличие соглашение об управлении системой теплоснабжения | 1 |  |  |  | 15.08.2026 |

Разработано:

Ведущий инженер по эксплуатации

энергооборудования УпоЭС                                                                     Денисова Ю.А.

Старший мастер

участка теплоэнергетики ЦЭС	                                                         	Артемов Р.Н.

Начальник ЦЭС			                                                         	Елистратов Д.С.