Утверждаю:

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

____________________Рощина О.В.

«___» ____________ 2026г

План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства __АО «Выксатеплоэнерго»__

к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестпрограмма | 1400,00 м.п. | 36 779,00 |  |  | 2026 год |
|  | Капитальный ремонт | 1475,00 м.п | 15 652,51 |  |  | 2026 год |
|  | Текущий ремонт | 579,00 м.п. | 35 286,39 |  |  | 2026 год |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение текущих и капит.ремонтов КИП и АБ котельных. | 50 котельных | 1980,00 |  |  | 2026 год |
| 2.2. | Поверка и ремонт приборов КИПиА. спец.организацией НЦСМ на котельных | 50 котельных | 1800,00 |  |  | 2026 год |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | газ | 32375,997 тыс.куб.м | 299313,373 |  |  | ОЗП 2026-2027г.г. |
| 3.2. | дрова | 5840 скл.куб.м. | 12233,011 |  |  | ОЗП 2026-2027г.г. |
| 3.3. | щепа | 23500 нас.куб.м. | 20321,100 |  |  | ОЗП 2026-2027г.г. |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок | Согласно графика обучения и проверки знаний требований охраны труда от 16.02.2026г | 170,0 |  |  | 2026 год |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) | Согласно графика проведения аттестации в области промышленной безопасности от 20.03.2026г и в области теплоснабжения от 10.03.26г | 130,0 |  |  | 2026 год |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Согласно Приказа №54 от 18.02.2026г Согласно Приказа №218 от15.10.2024г |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | Согласно графика противоаварийных тренировок на 2026г. |  |  |  | 2026 год |
| 5. | Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | 0 | на контроле |  |  | 2026 год |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение наладки режимов горения на котельных Верхний завод 1 шт., ул.КР.зори, 45Б - 4шт., с.Туртапка - 2шт. | Согласно перечня наладки режимов горения на 2026г от 01.10.2025г | 700,00 |  |  | 2026 год |
| 6.2. | Проведение наладки водно-химического режима котельных. | Согласно графика режимно-наладочных испытаний водно-химического режима котельных на 2026г. | 100,00 |  |  | 2026 год |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию | Согласно графика проведения тех.освидетельствования оборудования и тепловых сетей на 2026г. |  |  |  | 2026 год |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки | Согласно графика проведения экспертиз промышленной безопасности на 2026г |  |  |  | 2026 год |
|  | -Экспертиза пром.безопасности ГРУ кот. Юбилейный, зд.75; ГРПШ мкр. Западный, п.Бл.Песочное, с.В.Верея, п.Бл.Черная.(бизнс-центр) | 5 | 168,00 |  |  | 2026 год |
|  | -Проведение экспертизы дымовых труб котельных: м-н Южный, Б/городка, Пионера, Гоголя ГВС; -Тех.диагностирование дым.труб кот-х: Н.Дмитриевка,с.В.Верея д.Покровка, д.Новая, п.Виля ул.Горячева,РТС. | 4 7 | 400,00 |  |  | 2026 год |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | Программа проведения противоаварийных тренировок на объектах АО «Выксатеплоэнерго» от 24.03.2026г. |  |  |  |  |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Перечень производственных инструкций АО «Выксатеплоэнерго» от 12.09.2025г |  |  |  |  |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | Согласно перечня производственных инструкций от 12.09.2025г |  |  |  |  |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Согласно Приказа №54 от 18.02.2026г Согласно Приказа №218 от15.10.2024г |  |  |  |  |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Согласно Выписки из реестра лицензий от 1.12.2025г. Рег.номер лицензии: Л057-00109-52/00648953 |  |  |  | 2026-2027гг. |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Страховой полис №GAZX12655814310000 Срок действия с 13.03.2026г по 12.03.2027г. |  |  |  | 2026-2027гг. |
| 8.7. | Обеспечить наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения | 1 |  |  |  | ОЗП 2026-2027г.г. |

Главный инженер АО «Выксатеплоэнерго»                                                           Кожевников Ю.А.

Начальник ПТО:	                                                                                                      Порхачева Т.Н.