СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2025 ГОД
1. Основные сведения годового доклада о ходе реализации муниципальных программ городского округа город Выкса
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Выкса  Нижегородской области за 2025 год (далее - годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации городского округа город Выкса от 12.10.2015 № 3555 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ городского округа город Выкса и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Выкса  Нижегородской области» (с изменениями от 15.01.2016 № 14, от 16.02.2016 № 461, от 13.04.2016 № 1240, от 11.07.2016 № 2280, от 30.03.2017 № 837, от 23.08.2017 № 2814, от 18.10.2017 № 3485, от 04.04.2023 № 953, от 17.11.2023 № 3756, от 23.12.2025 № 5256)).
Для проведения оценки эффективности муниципальных программ использовалась бальная система. 
В 2025 году в городском округе город Выкса Нижегородской области было реализовано 27 муниципальных программ.

Всего на реализацию муниципальных программ за 2025 год направлено 4352,96 млн. руб., в т.ч.: 

2086,68 млн. руб. – средства местного бюджета;

1813,67 млн. руб. – средства областного бюджета;

369,58 млн. руб. – средства федерального бюджета;

83,02 млн. руб. – прочие источники (в т.ч. 16,46 млн. руб. - средства Фонда развития территорий).
Финансирование муниципальных программ

по итогам 2025 года, млн. руб.


[image: image1.png]369,58 mun. pyo. $3,02 MaH. py6. —

— cpexcTBa npoune
denepaaproro HCTOMHHKH
OromKeTa.

2086,68 MIH. pyo.
1813,67 maH. pyo.

— cpexcTBa
— cpexcTBa MeCTHOTO
odacTHOTO OroKeTa

OroKeTa





Исполнение финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования, относительно установленного плана в 2025 году, составило 97 % (Приложение 1).
Финансирование по 19 программам, осуществляемое из местного бюджета, было практически полностью исполнено, достигнув показателя, близкого к 100 %.
	№ п/п
	Наименование программы
	% финансирования

	1
	МП «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области»
	97,9

	2
	МП «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	3
	МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Выкса Нижегородской области»
	99,6

	4
	МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	5
	МП «Организация общественных оплачиваемых работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	6
	МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	7
	МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	8
	МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	99,7

	9
	МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	10
	МП «Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области»
	99,9

	11
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса  Нижегородской области»
	98,2

	12
	МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	13
	МП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области»
	99,9

	14
	МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Выкса Нижегородской области»
	97,9

	15
	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	16
	МП «Укрепление здоровья населения городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	17
	МП «Информационная среда городского округа город Выкса Нижегородской области»
	100,0

	18
	МП «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Выкса Нижегородской области»
	99,8

	19
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	98,9


На реализацию 13-ти муниципальных программам привлекались средства областного бюджета:
МП «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области» -1532,97 млн. руб.; 
МП «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 0,5 млн. руб.;
МП «Молодая семья» на 2021-2025 годы – 1,54 млн. руб.;
МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 0,504 млн. руб.;
МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 4,235 млн. руб.;
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 5,98 млн. руб.;
МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области» - 9,53 млн. руб.;
МП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 116,77 млн. руб.;
МП «Канализирование городского округа город Выкса Нижегородской области» - 30,01 млн. руб.;
МП «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области» - 82,53 млн. руб.;
Адресная МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 19,56 млн. руб.;
МП «Информационная среда городского округа город Выкса Нижегородской области» - 3,45 млн. руб.;
МП «Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 6,08 млн. руб. 
В целом исполнение финансирования муниципальных программ из областного бюджета относительно предусмотренного в программах составило 94,2 %.

Кроме того, на реализацию 9 – ти программ были привлечены средства федерального бюджета в сумме 369,58 млн. руб.:
МП «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области» - 186,97 млн. руб.;
МП «Молодая семья» на 2021-2025 годы – 2,68 млн. руб.;

МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 0,17 млн. руб.;
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 0,1 млн. руб.;
МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области» - 4,28 млн. руб.;

МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Выкса Нижегородской области» - 0,2 млн. руб.;
МП «Канализирование городского округа город Выкса Нижегородской области» - 63,88 млн. руб.;
МП «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 0,15 млн. руб.;
МП «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области» - 111,15 млн. руб.
На реализацию муниципальных программ из прочих источников в 2025 году привлечено 83,02 млн. руб. (в т.ч. 16,45 млн. руб. средства Фонда развития территорий).

Наибольшая доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования наблюдается по следующим программам:

Адресная МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 16,45 млн. руб. (43,8 % от общего финансирования МП) (средства Фонда развития территорий).

МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 66,57 млн. руб. (12,5 % от общего финансирования МП).
Наибольший объем за счет всех источников финансирования направлен на финансирование следующих программ:

МП «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области» - 2461,11 млн. руб. (в том числе МБ – 741,17 млн. руб., ОБ – 1532,97 млн. руб., ФБ – 186,97 млн. руб.)
В ходе реализации муниципальной программы были проведены мероприятия, направленные на совершенствование дошкольного образования как института социального развития; осуществлялась модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; обеспечивалось финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; совершенствовались формы и методы воспитания, создавалась современная инфраструктура организации дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, вовлечения учащейся молодежи в социальную практику; обеспечивались отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Выкса; обеспечивалось функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в системе «Навигатор»;
МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Выкса Нижегородской области» - 2,7 млн. руб. (в том числе МБ – 2,7 млн.) 
В ходе реализации муниципальной программы были проведены мероприятия, направленные на поддержку социального статуса, уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших воинов, инвалидов и ветеранов боевых действий и всех социальных групп населения старшего поколения; организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные ежегодным памятным, «красным» датам календаря: творческие, спортивные конкурсы, фестивали, выставки, мероприятия, посвященные Дню Победы, и другие мероприятия военно-патриотической направленности и поддержки социального статуса ветеранов боевых действий, однодневных смен отдыха и других культурно-массовых мероприятий, направленных на реализацию социокультурных потребностей, активного образа жизни, интеллектуального, творческого потенциала, общения, обмена опытом людей старшего поколения, чествование пожилых людей, ветеранов боевых действий и членов их семей, граждан, пострадавших от политических репрессий, участие в областных и зональных мероприятиях; мероприятия, направленные на укрепление института семьи в городском округе город Выкса; мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями; предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим общественно и социально значимые мероприятия на территории городского округа - 5 организаций; оказание дополнительной адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 63 чел.;
МП «Молодая семья» на 2021-2025 годы - 4,69 млн. руб. (в том числе МБ – 0,46 млн. руб., ОБ – 1,54 млн. руб., ФБ – 2,68 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы осуществлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома - выдано 1 свидетельство; компенсация части процентной ставки сверх льготной по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках районной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье»;
МП «Организация общественных оплачиваемых работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 1,73 млн. руб. (в том числе МБ – 1,73 млн. руб.)
Число участников в рамках реализации мероприятия программы временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составило - 153 человека; 
МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 13,15 млн. руб. (в том числе МБ – 12,64 млн. руб., ОБ – 0,5 млн. руб.)
В ходе реализации муниципальной программы проведена очистка берегов Варнавских прудов, р.Железница, Вильского пруда, Запасного пруда, р. Выксунки в районе улиц Шлаковая, Пролетарская, Почтовая, Межонского пруда и р. Межонка в р-не ул .Заречная и ул. Зуева от погибших деревьев и кустарников, от бытового мусора и поросли, также произведена очистка русла речек от упавших деревьев; отремонтировано ограждение на скотомогильнике в д. Шернавка; проведена уборка несанкционированных свалок на территории г.Выкса, с. Туртапка, кладбище, г.Выкса, с.Туртапка, ул.Зеленая, за д.17, г.Выкса, р.п.Дружба, мкр.Дружба, за д.9, г.Выкса, р.п.Дружба, мкр.Дружба, район гаражей (овраг), г. Выкса, д.Змсейка, ул.Ленина, д.8 (низина), г. Выкса, р.п.Досчатое, ул.Гагарина, в районе д.89, г. Выкса, р.п. Досчатое, кладбище Решное, г. Выкса, р.п.Досчатое, ул.Гагарина, в районе д.69, г. Выкса, р.п. Досчатое, ул.Свердлова, кладбище, г. Выкса, р.п.Досчатое, ул.Чкалова, в районе д.53 (за кладбищем), г.Выкса, р.п.Виля, Вильское кладбище (периметр и внутри), г.Выкса, р.п.Виля, Проволоченское кладбище (периметр и внутри), г. Выкса, с.Полдеревка, кладбище (периметр и внутри), г.Выкса, с.Верхняя Верея кладбище (периметр и внутри), г. Выкса, Южное кладбище (периметр и внутри), г.Выкса, с.Борковка, ул.Заводская кладбище (периметр и внутри). Вывезено более 4105м3 мусора; приобретено и установлено 53 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов; проведены работы по отбору проб почвы, воздуха, воды, проведены дезинфекционные мероприятия территории скотомогильника и его ССЗ; произведены работы по ремонту ограждения скотомогильника в д.Шернавка; произведена посадка и высажено 8 зеленых насаждений по адресу г.Выкса, ул. Вавилина, в районе д.13;
МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 534,11 млн. руб. (в том числе МБ – 463,14 млн. руб., ОБ – 4,24 млн. руб., ФБ – 0,17 млн. руб., ПИ – 66,57) 
В ходе реализации муниципальной программы осуществлялось развитие библиотечного дела; комплектование книжных фондов, подписка на периодические издания на различных носителях информации; обеспечение деятельности муниципальных культурно – досуговых учреждений; организация и проведение общественно значимых мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным и юбилейным датам, значимым событиям российской истории и культуры; реализация издательских проектов; обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства; обеспечение деятельности парка культуры и отдыха; разработка, изготовление, установка и обслуживание информационных щитов, систем туристской навигации, знаков ориентирования; организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики;
МП «Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области» - 14,41 млн. руб. (в том числе МБ – 14,41 млн. руб.)
В ходе реализации муниципальной программы проложено всего 4,0 км сетей водоснабжения, установлено – 15 ПГ;
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 253,11 млн. руб. (в том числе МБ – 247,03 млн. руб., ОБ – 5,98 млн. руб., ФБ – 0,1 млн. руб.)
В ходе реализации муниципальной программы осуществлялась организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительные) мероприятий (проведено 206 мероприятий); обеспечение участия сборных команд городского округа город Выкса в соревнованиях за пределами округа (423 команды в соревнованиях различного уровня); обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в т.ч. повышение значений показателей доступности объектов спорта для инвалидов (обратились за получением муниципальных услуг (работ) 306 тыс. чел.); осуществление командирования детей до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории городского округа город Выкса (обеспечено участие в соревнованиях за пределами округа 14 команд); осуществление реализации плана мероприятий поэтапного введения «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (занимается 1897 воспитанника); приобретение автотранспортного средства (автобус «Газель»);
МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области» - 17,49 млн. руб. (в том числе МБ – 3,67 млн. руб., ОБ – 9,53 млн. руб., ФБ – 4,28 млн. руб.) 

В ходе реализации муниципальной программы оказаны меры государственной поддержки сельхозпроизводителям;
МП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 407,17 млн. руб. (в том числе МБ – 290,4 млн. руб., ОБ – 116,77 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы были произведены: ремонт существующих и установка новых дорожных знаков – 85 шт.; нанесение пластиковой дорожной разметки общей протяженностью 37,4 км; установлено 11 новых светофорных объектов; ремонт и содержание ограждений у пешеходных переходов; освещение пешеходных переходов; обустроено новых пешеходных переходов около образовательных учреждений; ремонт автомобильной дороги 22 415 ОП МГ 281 (улица Ленина) городского округа город Выкса Нижегородской области (км 0+860-км 0+1860); субсидии на реализацию мероприятий по поддержке транспортных средств; приобретение автобусов (лизинговые платежи);
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 10,04 млн. руб. (в том числе МБ – 10,04 млн. руб.) 

В ходе реализации муниципальной программы была предоставлена субсидия МАУ «Выксунский бизнес – инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
МП «Канализирование городского округа город Выкса Нижегородской области» - 133,83 млн. руб. (в том числе МБ – 39,94 млн. руб., ОБ – 30,01 млн. руб., ФБ – 63,88 млн. руб.)
В ходе реализации муниципальной программы выполнены работы: проектирование объектов «Канализационная насосная станция» по адресу: г. Выкса, ул. 1 Мая, зд. 34 «А» и ул. Заводская, Проммикрорайон №21, участок ОАО «Дробмаш» д. 64-С.; строительство объектов системы водоотведения с элементами механической очистки от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое; подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по ул. Придорожная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Радужная, р.п. Шиморское; выдана субсидия на реализацию мероприятий по поддержке предприятий, оказывающих услуги в сфере водоотведения ресурсоснабжающей организации АО «Выксунский Водоканал;
МП «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 78,45 млн. руб. (в том числе МБ – 78,3 млн. руб., ФБ – 0,15 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы выполнены работы по совершенствованию системы управления, связи и оповещения органов управления и сил городского звена ТП РСЧС; обучение населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций и действиям в этих ситуациях; повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов, объектов с массовым пребыванием людей городского округа город Выкса; создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание оборудования муниципального сегмента оборудования РАСЦО;
МП «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области» - 206,35 млн. руб. (в том числе МБ – 12,67 млн. руб., ОБ – 82,53 млн. руб., ФБ – 111,14 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы выполнены работы по благоустройству общественных пространств городского округа город Выкса «Площадь Октябрьской Революции» и «ПЕРЕПЛАВКА СМЫСЛОВ. Ревитализация центра Выксы» по адресу ул. Академика Королева, Красная площадь; проведены ремонтные работы в микрорайоне Гоголя, в районе домов 6, 7 и 7а;
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Выкса Нижегородской области» - 6,79 млн. руб. (в том числе МБ – 6,79 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы выполнены работы по оснащению объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и в ведении органов местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны, их техническое обслуживание;
Адресная МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 37,55 млн. руб. (в том числе МБ – 1,53 млн. руб., ОБ – 19,56 млн. руб., средства Фонда - 16,45 млн. руб.)  
В ходе реализации муниципальной программы были проведены мероприятия по сносу аварийных домов, расположенных на территории городского округа город Выкса (количество снесенных аварийных домов – 3 ед.); мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (расселенная площадь – 225,7 кв.м., количество переселенных граждан – 13 чел.);

МП «Информационная среда городского округа город Выкса Нижегородской области» - 4,54 млн. руб. (в том числе МБ – 1,09 млн. руб., ОБ – 3,45 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы были предоставлены субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации;
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 123,6 млн. руб. (в том числе МБ – 123,6 млн. руб.) 
В ходе реализации муниципальной программы были выполнены: ремонт кровли, ремонт и утепление фасадов домов; выполнены работы по техническому, оперативному и аварийному обслуживанию сетей уличного освещения; выполнение работ по устройству уличного освещения; оплата за технологическое присоединение объектов уличного освещения к сетям электроснабжения (р.п. Виля, ул. Садовая, р.п. Виля, ул. Восточная, объекта -«Павильон проката спортивного инвентаря» с кафе и туалетом, г. Выкса пл. Октябрьской Революции, г. Выкса, ул. Островского от пересечения с ул. Красные зори – до пересечения с ул. Академика Королева), уличное освещение в рамках проекта «Переплавка смыслов. Ревитализация центра Выксы»; предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке предприятий, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения;
МП «Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» - 7,6 млн. руб. (в том числе МБ – 1,52 млн. руб., ОБ – 6,08 млн. руб.)
 В ходе реализации муниципальной программы были приобретены 2 жилых помещения для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма. Обеспечено жилыми помещениями 4 чел.
Проведенный анализ показывает, что не по всем программам достигнуты плановые значения индикаторов. 

Основной причиной невыполнения индикаторов является неточность планирования значений индикаторов муниципальными заказчиками программ.
По степени выполнения мероприятий программ следует отметить, что по всем муниципальным программам выполнено почти 100 % запланированных мероприятий. 

2. Основные сведения годового доклада об оценки эффективности реализации муниципальных программ

городского округа город Выкса
Итоги проведенной оценки эффективности показывают, что большинство программ - 22 (или 81 %) являются эффективными, т.е. на выделенные бюджетные средства были максимально решены поставленные программами задачи, в полном объеме выполнены мероприятия, получены соответствующие результаты, достигнуты запланированные значения индикаторов программ.

[image: image2.emf]Эффективные  

-22 МП (81%)

Достаточно 

эффективные 

-5 МП (19%)


Наиболее высокие баллы получили муниципальные программы:
МП «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Молодая семья» на 2021-2025 годы;
МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Имущественно-земельная политика администрации городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Канализирование городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Выкса Нижегородская область»;
МП «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Информационная среда городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа город Выкса Нижегородской области».
5 (или 19 %) муниципальных программ получили оценку, как достаточно эффективная:
МП «Организация общественных оплачиваемых работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
МП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Выкса Нижегородской области»;
МП «Укрепление здоровья населения городского округа город Выкса Нижегородской области»;
Адресная МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области».

Общие итоги оценки эффективности муниципальных программ за 2025 год представлены в Приложении 2. 

В целом, муниципальные программы реализовывались в 2025 году в соответствии с запланированными целями и задачами.
По действующим муниципальным программам рекомендуется дальнейшая их реализация, при этом заказчикам-координаторам необходимо: 
- своевременно актуализировать мероприятия, индикаторы достижения целей, показатели непосредственных результатов и объемы финансирования муниципальных программ активнее привлекать средства областного и федерального бюджетов;
- уделять особое внимание результатам реализации муниципальных программ за отчетный период, как в целом по своей программе, так и в разрезе отдельных подпрограмм;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

- стремиться к достижению показателей муниципальных программ, а также выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей, либо исполнению их не в полном объеме, а также значительному перевыполнению;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации;

- при внесении изменений в муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.
_1838361922.xls
Диаграмма1

		2086,68 млн. руб. – средства местного бюджета

		1813,67 млн. руб. – средства областного бюджета

		369,58 млн. руб. – средства федерального бюджета.

		83,02 млн. руб. – прочие источники



2086.68

1813.67

369.58

83.02



МАКЕТ

		

				развитие образования - 1014,43 млн.руб.		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)								МБ - 76,5 млн.руб.		ОБ – 205,3 млн.руб.		ФБ - 3,8 млн.руб.		ПИ – 12,1 млн.руб.

				1014,43 млн.руб.		225,14 млн.руб.		153,1 млн.руб.		85,81 млн.руб.		0.2		2.7								76.5		205.3		3.8		85.81

																						2086,68 млн. руб. – средства местного бюджета		1813,67 млн. руб. – средства областного бюджета		369,58 млн. руб. – средства федерального бюджета.		83,02 млн. руб. – прочие источники

																						2086.68		1813.67		369.58		83.02





МАКЕТ

		



95,8%

0,73%

0,5%

0,1%

0,2%

2,7%



Лист2

		





		






_1838458049.xls
Диаграмма1

		Эффективные  - 22 МП (81%)

		Достаточно эффективные - 5 МП (19%)



22

5



МАКЕТ

		

				развитие образования - 1014,43 млн.руб.		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)								МБ - 76,5 млн.руб.		ОБ – 205,3 млн.руб.		ФБ - 3,8 млн.руб.		ПИ – 12,1 млн.руб.

				1014,43 млн.руб.		225,14 млн.руб.		153,1 млн.руб.		85,81 млн.руб.		0.2		2.7								76.5		205.3		3.8		85.81

																						средства местного бюджета-1287,070 млн. руб.		средства областного бюджета-1490,041 млн. руб.		средства федерального бюджета-114,402 млн. руб.		прочие источники-189,161 млн. руб

																						1287.07		1490.041		114.402		189.161





МАКЕТ

		



95,8%

0,73%

0,5%

0,1%

0,2%

2,7%



Лист2

		





Лист1

		

				развитие образования - 1014,43 млн.руб.		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)								МБ - 76,5 млн.руб.		ОБ – 205,3 млн.руб.		ФБ - 3,8 млн.руб.		ПИ – 12,1 млн.руб.

				1014,43 млн.руб.		225,14 млн.руб.		153,1 млн.руб.		85,81 млн.руб.		0.2		2.7								76.5		205.3		3.8		85.81

																						Эффективные - 21 (80,8%)		Достаточно эффективные - 4 (15,4%)		Малоэффективные - 1 (3,8%)

																						21		4		1																		21		80.8

																																												4		15.4

																																												1		3.8

																																												26		100.0





Лист1

		развитие образования - 1014,43 млн.руб.

		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.

		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.

		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.

		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)

		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)



95,8%

0,73%

0,5%

0,1%

0,2%

2,7%

0

0

0

0

0.2

2.7



		





		

				развитие образования - 1014,43 млн.руб.		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)								МБ - 76,5 млн.руб.		ОБ – 205,3 млн.руб.		ФБ - 3,8 млн.руб.		ПИ – 12,1 млн.руб.

				1014,43 млн.руб.		225,14 млн.руб.		153,1 млн.руб.		85,81 млн.руб.		0.2		2.7								76.5		205.3		3.8		85.81

																						Эффективные  - 22 МП (81%)		Достаточно эффективные - 5 МП (19%)

																						22		5																				21		80.8

																																												5		19.2

																																												0		0.0

																																												26		100.0





		развитие образования - 1014,43 млн.руб.

		развитие агропромышленного комплекса – 225,14 млн.руб.

		развитие культурного пространства -  153,1 млн.руб.

		развитие физической культуры и спорта – 85,81 млн.руб.

		строительство – 0,2% (73,0 млн. руб.)

		прочие – 2,7% (1169,27 млн. руб.)



95,8%

0,73%

0,5%

0,1%

0,2%

2,7%

0

0

0

0

0.2

2.7



		






