 [image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


15.08.2012                                                                                                 3754
___________________ 







№ __________


         Об утверждении целевой программы 

       «Профилактика безнадзорности и               

правонарушений несовершеннолетних 

на территории городского округа город Выкса 

на 2013-2015 годы"

В  целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных ( антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними на территории городского округа город Выкса:

1. Утвердить прилагаемую  целевую программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа город Выкса на 2013-2015 годы» .

2. Директору департамента финансов    администрации городского округа город Выкса  И.К. Филатовой ежегодно предусматривать в бюджете округа финансовые средства для реализации данной программы.

3. Начальнику отдела пресс- службы управления организационно- правовой работы администрации городского округа город Выкса О.В. Пантелеевой  разместить постановление на офицальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно- тенкоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа  город Выкса  по социальной политике И.А. Шолохова.

 Глава администрации                                             
                             И.Л.Раев

 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ " ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГООКУРУГА ГОРОД ВЫКСА НА 2013-2015 ГОДЫ."

	Наименование  
Программы     
	Целевая  программа   "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2012 годы"    

	Основание  для
разработки    
Программы     
	- Федеральный закон от 24 июня 1999 года N  120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"                                       
-Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011-2013 годы»

	Заказчик      
Программы     
	Администрация городского округа город Выкса

                   

	Основной разработчик  
Программы     
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа город Выкса

	Основная цель Программы
	Повышение эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных ( антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними

	Основные задачи        
Программы     
	-повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее-ПАВ) несовершеннолетними;                                  

- развитие системы ранней  профилактики безнадзорности,
асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; 

      - повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 
     - организация трудовой занятости , организационного отдыха  и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении;



	Сроки и этапы реализации Программы
	2013 – 2015 годы

Программа реализуется в один этап

	Исполнители основных мероприятий   
Программы     
	- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» (по согласованию);

- ГКУ «Управление социальной защиты населения  города Выкса(по согласованию);

- управление образования;

- отдел  МВД России  по Выксунскому району» (по согласованию);

- уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию);

- отдел     молодежной политики;

- управление культуры;

- управление физической культуры и спорта;

- ГКУ "Центр занятости населения города Выкса" (по 
согласованию)

- Выксунский межрайонный отдел  управления  федеральной службы по контролю за наркотиками РФ по Нижегородской области( по согласованию)
- отдел пресс- службы управления организационно- правовой и кадровой работы
- ГКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса»(по согласованию)


2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ



Среди решаемых на среднесрочную перспективу задач социально-экономического развития городского округа город Выкса важное место занимает сокращение правонарушений в целом, а также совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в качестве одной из ключевых стратегий сокращения уровня преступности.

В то же время, в последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих значительные отклонения в социальном поведении, - отклонения от нравственно-правовых норм общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной тревожности, жестокости и агрессивности. С другой стороны, не менее острой является проблема насилия и жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности.

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений социальной политики в городском округе город Выкса. Целенаправленная деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления городского округа город Выкса в рамках реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", реализация мероприятий комплекса  целевых программ позволили достичь определенных положительных результатов в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Координацию усилий различных органов и организаций, задействованных в работе по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав при администрации  городского округа город Выкса (далее – КДН и ЗП) под руководством заместителя главы администрации по социальной политике. 

Важнейшим компонентом развития межведомственной системы профилактики безнадзорности и беспризорности, асоциального поведения несовершеннолетних, склонных к совершению или совершивших правонарушения, стала последовательная реализация в 2011 - 2012 годах районной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2011-2012 годы».

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости подростков группы социального риска в свободное от учебы время и в каникулярные периоды. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные профессиональные навыки и, в результате, снизить количество преступлений, совершаемых подростками.

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и подростков группы социального риска отводится проведению комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток". Практика последних лет четко показывает положительную динамику и результативность в работе с социально дезадаптированными несовершеннолетними и их семьями. В летний период - во время проведения операции "Подросток" - ежегодно наблюдается снижение количества правонарушений, совершенных подростками либо при их участии.

Кроме того, в 2010 году в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принят Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года                N 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области" и установлены меры административного воздействия к родителям (законным представителям), должностным и юридическим лицам, допустившим нарушения по установленным ограничениям.

В целом, по итогам реализации целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2012 годы" в 2011 году отмечается снижение уровня подростковой преступности в общем количестве преступлений и правонарушений. 



Анализ преступности несовершеннолетних  по основным показателям

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011



	Совершено преступлений     
	100
	86
	90
	53
	40

	Удельный вес от общего количества преступлений
	9,1
	9,0
	9,4
	6,0
	5,1

	Всего выявлено лиц

совершивших преступления
	100
	72
	63
	40
	34

	Групповых преступлений
	70
	46
	43
	31
	9

	Повторных преступлений
	15
	12
	9
	10
	7

	В состоянии опьянения
	13
	7
	14
	9
	6



Вместе с тем необходимо признать недостаточными принимаемые меры по раннему выявлению преступных групп несовершеннолетних, их разобщению, привлечению к ответственности взрослых лиц – организаторов преступлений, по предупреждению повторной преступности, преступлений, совершаемых в состоянии опьянения и в ночное время. Продолжает оставаться высоким удельный вес преступности несовершеннолетних в общем объеме.

	 
	Российская Федерация
	ПФО
	Нижегородская область
	Выксунский

район

	Удельный вес преступности несовершеннолетних

по итогам 2011 года
	5,5
	5,3
	4,9
	5,1


Существует ряд социальных факторов, которые остаются одними из основных причин формирования противоправного поведения у подростков.

К ним относится:

- организация жизнедеятельности общества, порождающая социальную разобщенность людей и обусловливающая социальную несправедливость;

- семейное неблагополучие;

- низкий уровень нравственности, воспитанности, обусловленный отсутствием единого воспитательного пространства,   нравственной дезориентацией, осуществляемой средствами массовой информации;

- невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Снижение качества семейного воспитания, изменение ценностных ориентаций подрастающего поколения;

- снижение культуры семейных взаимоотношений, падение престижа семьи, жестокое обращение с детьми;

- вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц;

- отсутствие единой информационной системы выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- слабая материальная база системы внешкольного образования;

- низкий уровень организации в системе работы во дворовом социуме;

- снижение уровня жизни населения, которое отразилось в первую очередь на семьях с детьми (основная часть доходов тратится на питание и коммунальные услуги);

- слабое внедрение в практику новых технологий и методик по работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- ослабление контроля за условиями содержания и воспитания детей группы риска.

Указанные и некоторые другие обстоятельства влияют на создание неблагополучной социальной обстановки, вызывают нарекания в адрес правоохранительных органов и администрации города, обуславливают необходимость принятия комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений в муниципальном образовании.

Сложившаяся ситуация требует оперативного реагирования всех субъектов профилактики правонарушений, совместного комплекса организационно-практических мер.

Обоснование необходимости решения проблемы

программно-целевыми методами

Анализ свидетельствует, что задача укрепления законности и правопорядка в городе по ряду причин в полной мере не решена, профилактическая работа не проводится в полном объеме - в городе слабо налажено межведомственное взаимодействие. Актуальные задачи по снижению уровня преступлений и правонарушений могут быть решены путем существенного усиления профилактической работы, вовлечения в работу по профилактике руководителей учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, общественных и религиозных объединений, семьи. Необходимо воссоздание общественных структур профилактической направленности, выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям, совершенствование методической базы по профилактике правонарушений, снижение правового нигилизма населения, создание стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

Для стабилизации обстановки в городе необходимо определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся обстановки, внесение коррективов в деятельность органов местного самоуправления, своевременное прогнозирование возможных изменений в обстановке и сосредоточение усилий на предупреждении негативных изменений в среде несовершеннолетних, прежде всего в среде ранее судимых лиц, условно осужденных, употребляющих наркотики и находящихся в социально опасном положении. Необходима активизация участия органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений, их координирующая и организующая роль в осуществлении профилактической работы на территории города.

Решение указанных выше задач в условиях ограниченности ресурсов возможно и целесообразно только программно-целевым методом.

Реализация Программы обеспечит планирование в сфере профилактики правонарушений, разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования, координацию деятельности субъектов профилактики, материальное, финансовое, кадровое обеспечение этой работы, контроль за профилактической деятельностью.

2.2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является:

Повышение эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;

- осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними;

- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

- организация трудовой занятости , организационного отдыха  и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении;

- повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.3 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2013 – 2015 годах в один этап. Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены системой программных мероприятий (приложение к настоящей Программе). 

2.4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Заказчиком Программы является администрация городского округа города Выкса. Координатор Программы – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Реализацию Программы обеспечивают

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- ГКУ «Управление социальной защиты  населения города Выкса»( по согласованию);

- управление образования;

- отдел МВД России  по Выксунскому району (по согласованию);

- ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» (по согласованию);

- отдел молодежной политики, МУ  «Молодежный центр»;

- управление культуры;

- управление физической культуры и спорта.

- отдел пресс- службы управления организационно- правовой и кадровой работы
- Выксунский межрайонный отдел управления федеральной службы по контролю за наркотиками РФ по Нижегородской области ( по согласованию0
- ГКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса»( по согласованию)

Координатор Программы (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) обеспечивает:


- порядок взаимодействия исполнителей;


- мониторинг реализации мероприятий:


- подготовку и предоставление отчетов о ходе реализации Программы главе администрации ;


- подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продлении сроков, завершения или прекращения ее действия.


Исполнители Программы в пределах своих полномочий осуществляют текущий контроль выполнения мероприятий Программы, а также подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продлении сроков, завершения или прекращения ее действия.

2.5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий направлена на решение основных задач Программы и изложена в приложении настоящей программы.

2.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств бюджета городского округа город Выкса.

Планируемый общий объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа Выкса составляет –  
(  2963000 тысяч) рублей.



	Наименование исполнителя
	Источники финансирования
	Годы
	
	Всего за период реализации Программы (тыс. рублей)

	
	
	2013
	2014
	2015
	

	Администрация

городского округа город Выкса
	Всего: в т.ч.

Бюджет округа

Прочие расходы
	934000
	959000
	1070000
	2963000

	Итого по программе
	Всего: в т.ч.

Бюджет округа

Прочие расходы
	934000
	959000
	1070000
	2963000


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

	N 
п/п
	Наименование    
индикаторов цели  
Программы
	Единицы  
измерения 
индикаторов
цели    
Программы
	Значения индикаторов цели Программы

	
	
	
	На момент 
разработки 
Программы
	По    
окончании 
реализации
Программы
	Без программного  
вмешательства (после предполагаемого срока реализации   
Программы)

	1. 
	Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных в  городском округе город Выкса            
	%
	5,1
	4,9
	7,5

	2. 
	Удельный вес количества  несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних 
	%
	1,5
	1,0
	5,0

	3. 
	Количество  случаев лишения родительских прав 
	Ед.
	29
	18
	25

	4. 
	Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав     
	%
	25
	29
	0

	5. 
	Удельный вес несовершеннолетних, получивших   услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, то есть    совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний             
	%
	89
	91
	30


2.8. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	N п/п


	Показатель непосредственного результата реализации Программы


	Единица измерения


	Объем выполненных мероприятий, услуг и др.

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Задача 1: повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

	1.
	Количество несовершеннолетних (и их семей), охваченных межведомственной операцией "Подросток"
	Человек
	5000
	6000
	6500

	2.
	Проведение  смотра-конкурса на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально- опасном положении 
	Единиц
	1
	1
	1

	Задача 2: осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними

	3.
	Проведение вечерних и ночных рейдов по проверке организации досуга подростков и молодежи городского округа город Выкса по профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних
	Количество
	8
	10
	10

	4.
	Количество специалистов участников обучающих семинаров по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи для работников образовательных учреждений, учреждений системы социального обслуживания
	Человек
	25
	30
	40

	5.
	Количество субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, кому оказана информационная и методическая помощь при проведении ими мероприятий антинаркотической направленности
	Единиц
	5
	6
	7

	Задача 3: организация трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении

	6.
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в КДНиЗП и ПДН ОВД, временно трудоустроенных в свободное от учебы время 
	Человек
	45
	50
	55

	7.
	Количество подростков, состоящих на профилактических учетах, участников трудовых бригад 
	Человек
	45
	50
	55

	8.
	Количество профильных лагерей системы социального обслуживания, организованных для несовершеннолетних целевой группы Программы в рамках проведения летних оздоровительных кампаний, участников конкурсов социально- реабилитационных программ
	Единиц
	2
	2
	2

	Задача 4: развитие системы ранней профилактики безнадзорности , асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних

	9.
	Охват несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно- правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ 
Примечание: общее количество детей до 18 лет- 17132
	Человек
	9000
	9100
	9150

	10.
	Охват семей ( родителей) программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних
	Семей
	7000
	7200
	7500

	11.
	Количество несовершеннолетних  участников волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении
	Человек
	15
	25
	30

	12
	Количество лиц, ставших наставниками над несовершеннолетними правонарушителями
	Человек
	25
	40
	45

	Задача 5: повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого и обращения в отношении несовершеннолетних

	13.
	Количество человек (детей, родителей, специалистов), охваченных мероприятиями  по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми
	Человек
	1000
	1500
	2000

	14.
	Количество методических программ, технологий, рекомендаций, пособий, разработанных или внедренных в учреждениях социального обслуживания в части профилактики насилия и жестокого обращения по отношению к детям
	Единиц
	1
	2
	3


2.9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Расчетные

составляющие
	Наименование
	Значение
	

	
	
	2013
	2014
	2015

	Индикатор цели (А)
	Количество участников преступлений
	60
	55
	50

	Показатель непосредственных результатов (В)
	Охват несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактическими мероприятиями
	110
	105
	100

	Общественная

эффективность
	
	0,4
	0,4
	0,3

	Индикатор цели (А)
	Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет участвующих во временном трудоустройстве от общего количества несовершеннолетних,

состоящих на учете
	25%
	30%
	35%

	Показатель непосредственных результатом (В)
	Количество несовершеннолетних,

состоящих на профилактических

учетах
	110
	105
	100

	Общественная

эффективность
	
	1,6
	
	2,5


2.10. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ.

	Внешние негативные факторы
	Мероприятия по их снижению

	1. Резкое увеличение количества преступлений, вызванное внешними факторами, в частности прогнозируемым выходом из мест лишения свободы в массовом порядке лиц, осужденных в 

1990 –х годах за тяжкие и особо тяжкие преступления.

2. Снижение уровня жизни населения.
	Мероприятия, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия и согласованности действий субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Усиление контроля за деятельностью заинтересованных органов.


2.11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа города Выкса.

Приложение

к  целевой программе

"Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на  территории городского 

округа город Выкса на 2013 - 2015 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)
	Категория расходов (капиталовложения, НИКОР и прочие расходы)
	Срок выполнения
	Исполнители мероприятий
	Объемы финансирования

(по годам в разрезе источников)

	
	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Цель   Программы:   повышение   эффективности   работы    по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных ( антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними
	Всего, в т.ч.
	934000
	959000
	1070000.
	2963000

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	934000
	959000
	1070000
	2963000

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	Задача 1  Программы:  повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних


	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.1. Организация ежемесячного  информирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- о выявленных преступлениях против семьи и несовершеннолетних, а также преступлениях, правонарушениях и общественно-опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними, суицидах, передозировке наркотиков, происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, в том числе должностными лицами;

- о несовершеннолетних доставленных в ОВД за безнадзорность; самовольный уход несовершеннолетних из семьи и учреждений.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	Постоянно
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

Отдел МВД России по Выксунскому району (по согласованию), управление образования, ГКУ «Управление социальной защиты населения города Выкса»,  ГБУЗ НО«Выксунская ЦРБ» (по согласованию)
	Всего, в т.ч.


	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  


	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет


	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет   


	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.2. Представление в КДН и ЗП ежеквартальных аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру и динамику подростковой преступности с анализом ее причин и условий, предложениями по совершенствованию межведомственного взаимодействия в предупреждении подростковой преступности по устранению причин и условий, способствующих совершению подростками противоправных деяний.


	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	Постоянно
	Отдел МВД России по Выксунскому району (по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.3. Ежеквартальное рассмотрение вопроса оперативной обстановки по линии преступности несовершеннолетних на расширенных заседаниях комиссии, совместных заседаниях с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений.
	
	Постоянно
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.4. Организация и проведение смотра- конкурса на лучшую совместную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально- опасном положении.
	Прочие расходы
	Постоянно
	Отдел МВД России  по Выксунскому району (по согласованию), КДН и ЗП, управление образования, ГКУ «Управление социальной защиты населения  города Выкса( по согласованию),

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»( по согласованию), управление физкультуры и спорта, отдел по  молодежной политике, управление культуры
	Всего, в т.ч.
	100000
	100000
	100000
	300000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	100000
	100000
	100000
	300000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.5Организация и проведение тематической конференции по вопросам профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	управление образования, ГКУ «Управление социальной защиты населения города Выкса»(по согласованию),

 ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»
( по согласованию), учреждения начального и среднего профессионального образования,

Отдел МВД  России по Выксунскому району (по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	10000
	10000
	10000
	30000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	10000
	10000
	10000
	30000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.6. Организация и проведение комплексной межведомственной операции «Подросток» на территории городского округа город Выкса
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

Отдел МВД  России по Выксунскому району9 по согласованию), управление образования, ГКУ « Управление социальной защиты населения города Выкса

(по согласованию),

ГБУЗ  НО «Выксунская ЦРБ»
( по согласованию),

отдел  молодежной политики 
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.7. Совершенствование межведомственных и ведомственных нормативных актов и инструкций, обеспечивающих порядок работы ведомств по выявлению и постановке на учет несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	Постоянно
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

Отдел МВД  России по Выксунскому району

(по согласованию) 
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	1.8  Организация   работы социального патруля, как одной из форм межведомственного взаимодействия  по организации индивидуально- профилактической работы с несовершеннолетними и семьями


	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	май-сентябрь Ежегодно
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Все субъекты профилактики


	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	Задача 2 Программы: Осуществление мер по  профилактике детского алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.1. Проведение вечерних и ночных рейдовых мероприятий в местах скопления подростков и молодежи с привлечением специального автомобиля, оснащенного аппаратурой для проверки на наличие в организме наркотических веществ
	 
	2013-2015
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел молодежной политики, отдел МВД России по Выксунскому району
( по согласованию),  Выксунский МРО УФСКН ( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.2 Проведение обучающих семинаров по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи для работников образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, своевременному выявлению и освидетельствованию несовершеннолетних с наркологической патологией
	
	Постоянно


	ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»( по согласованию),

отдел молодежной политики,

КДН и ЗП, управление образования
	Всего, в т.ч.
	5000
	5000
	10000
	20000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	5000
	5000
	10000
	20000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Организация проведения с несовершеннолетними и родителями антинаркотических профилактических мероприятий ( лекций, круглые столы, профилактические беседы, семинары, тренинги для несовершеннолетних, отдельно для родителей, школы здоровья, тематические творческие встречи, спортивные праздники и т.,д.)
	
	2013-2015
	Управление образования,

отдел молодежной политики, управление культуры, управление физкультуры и спорта,
ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»

( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.4. Проведение мероприятий, направленных на воспитание осознанного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту
	
	Постоянно
	Управление образования,

МБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» ( по согласованию),.комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.5. С целью профилактики наркомании и токсикомании, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств, лиц, распространяющих наркотики среди несовершеннолетних, в том числе, в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта проведение оперативно- профилактических операций «Дискотека», «Школа» «Притон»
	
	Постоянно
	Выксунский МРО УФСКН ( по согласованию), управление образования
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.6. Оказание информационной и методической помощи  субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  при проведении ими мероприятий антинаркотической направленности
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	постоянно
	управление образования, учреждения начального и среднего профессионального образования (по согласованию), Выксунский МРО УФСКН( по согласованию)
ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.7. Реализация проекта «Суррогаты счастья- источники беды».
	Докомплектование книжного фонда по данной тематике, приобретение аудио и видео материалов, призов для читателей- победителей конкурсов электронных презентаций 
	в течение

года
	Управление культуры, КДН и ЗП
	Всего, в т.ч.
	100000
	20000
	20000
	140000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	100000
	20000
	20000
	140000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.8.  Организация и проведение акции «Культура против наркотиков»
	
	постоянно
	Управление культуры
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.9. Проведение добровольного тестирования среди несовершеннолетних по вопросу потребления наркотических веществ
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»( по согласованию),

Управление образования
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.10. В целях пропаганды здорового образа жизни, в целях привлечения  несовершеннолетних к занятию физкультурой и спортом:

2.10.1 принятие мер  по улучшению материально- технической базы учреждений физкультуры и спорта, спортивных сооружений;

2.10.2 для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах  детей из семей , находящихся в социально- опасном положении обеспечить :

- выделение не менее 2%

Бесплатных абонементов  (билетов) от реализуемых 
( распространяемых) отделом и учреждениями физкультуры  и спорта

- снижение на 50 % стоимости проката спортивного инвентаря 

2.10.3 проведение соревнования по мини – футболу , баскетболу, волейболу, настольному теннису, между командами ГКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса», центром  ПУ №10
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	постоянно
	Управление физкультуры и спорта 
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11. Организация и проведение цикла мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	постоянно
	Отдел молодежной политики,

Управление образования, МБУ «Молодежный центр»
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	2.12..Разработка, издание, распространении буклетов, флайеров, памяток по пропаганде здорового образа жизни 
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	ежегодно
	КДН и ЗП,

Управление образования, отдел молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	25000
	30000
	35000
	90000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	25000
	30000
	35000
	90000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	Задача 3 Программы: Организация трудовой занятости, организационного отдыха и оздоровления несовершеннолетних , находящихся в социально- опасном положении
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.1. Организация занятости детей, состоящих на профилактических учетах, во внеурочное время и каникулярное время
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Все субъекты профилактики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.2. Содействие в направлении в организации, осуществляющие оздоровление или предоставляющие услуги по организации отдыха и оздоровления

- организация отдыха и оздоровления детей  и подростков в СОП на базе учреждений социального обслуживания
- содействие в направлении в ГУ  «СРЦН «Золотой колос» и другие загородные лагеря
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	ежегодно
	ГКУ «Управление социальной защиты населения города Выкса» ( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.3 Постоянное формирование банка вакансий для несовершеннолетних граждан
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	ГУ ЦЗН г.Выкса ( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.4. Предоставление информации о состоянии рынка труда для несовершеннолетних граждан.
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	ГУ «Центр занятости населении города Выкса» ( по согласованию),

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав


	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.5.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет, состоящих на учетах в КДН  и ЗП, ПДН. Отдела МВД России по Выксунскому району
	
	Каникулярное время 

2013-2015
	ГУ  ЦЗН, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел молодежной политики, МБУ «Молодежный центр», управление образования
	Всего, в т.ч.
	100000
	150000
	200000
	450000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	100000
	150000
	200000
	450000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.6 Реализация проекта «Дворовая практика».


	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Отдел молодежной политики, управление физической культуры и спорта
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	3.7.  Организация профильной смены в лагере «Костер» для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН отдела МВД России пот Выксунскому району


	
	2013-2015
	КДН и ЗП
	Всего, в т.ч.
	500000
	550000
	600000
	1650000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	500000
	550000
	600000
	1650000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	Задача 4 Программы: развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.1.Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и распространения экстремистских настроений в молодежной среде, противодействие деятельности неформальных молодежных объединений и групп, формирование толерантного  мировозрения и духовно- нравственное, гражданско- патриотическое воспитание подрастающего поколения
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Отдел молодежной политики,

управление образования,

управление культуры


	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.2. Организация обсуждения среди молодежи проблем терроризма и экстремизма в молодежной среде на офицальном сайте администрации городского округа город Выкса и в сети Интернет
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Отдел молодежной политики,

Отдел пресс- службы

Управления организационно- правовой и кадровой работы
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.3. Развитие волонтерского и добровольнического движения, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетним, находящимся в социально- опасном положении
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	постоянно
	Управление образования, отдел  молодежной политики 
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.4. Организация выездов лекционной бригады , состоящей из специалистов  субъектов системы профилактики в образовательные учреждения, предприятия с лекциями на правовую тематику
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	КДН и ЗП, все субъекты профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.5. Организация  и проведение декад правовых знаний
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Управление образования, КДН и ЗП
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.6. Регулярное освещение в средствах массовой информации о работе по предупреждению негативных явлений в подростковой среде, проводимой субъектами профилактической системы, в том числе размещение информации на сайте администрации городского округа город Выкса
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, все субъекты профилактики,

отдел пресс- службы

управления организационно- правовой и кадровой работы
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.7.Организация  работы родительского лектория по правовым, валеологическим и психологическим проблемам 
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Управление  образования, КДН и ЗП
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.8. Проведение конкурса студенческих работ по теме "Противодействие терроризму, экстремизму в молодежной среде"
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	Ежегодно
	Отдел  молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.9. Развитие института наставничества над несовершеннолетним правонарушителями
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	КДН и ЗП, управление образования, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), отдел молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.10. Проведение мероприятий с участием общественных и религиозных организаций, направленные на распространение - идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения.


	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	Постоянно
	Управление образования, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), отдел  молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.11. В целях выявления безнадзорных подростков на объектах транспорта, предупреждения и пресечения преступлений несовершеннолетних в сфере грузовых и транспортных перевозок проведение комплексную оперативно-профилактическую операцию «Внимание – дети!» 


	
	2013-2015
	Отдел МВД  России по Выксунскому району 

( по согласованию)
	Всего в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12 Организация экскурсий в в/ч Саваслейка  для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН отдела МВД России по Выксунскому району
	
	2013-2015
	КДН и ЗП
Отдел МВД России по Выксунскому району

( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	4000
	4000
	5000
	13000

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	4000
	4000
	5000
	13000

	
	
	
	
	Прочие источники
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13. Организация книжных выставок, бесед, круглых столов, часов информации, устных журналов, экспресс- диалогов, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в клубных и библиотечных учреждениях 
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий 
	2013-2015
	Управление культуры
	Всего, в т.ч.
	
	.
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	4.14 Размещение социальной рекламы по реализации Закона 23-з «Об ограничении пребывания детей в общественных местах  на территории Нижегородской области»
	
	ежегодно
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Всего , в т.ч.
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Прочие источники
	
	
	
	

	4.15 Проведение тренингов для несовершеннолетних, состоящих нам учете в КДН и ЗП ,  по различным тематикам , в т.ч. «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях» 
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Управление образования,
МБУ «Молодежный центр»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5 Программы: Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.1. Размещение социальной рекламы по вопросам жестокого обращения с детьми на улицах городского округа город Выкса
	
	Ежегодно
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Всего, в т.ч.
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.2. Разработка и распространение  памяток, флайеров, буклетов  для несовершеннолетних, педагогов и родителей по вопросам профилактике всех форм жестокого обращения с детьми.
	
	2013-2015
	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

управление образования
	Всего, в т.ч.
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	30000
	30000
	30000
	90000

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.3. Организация и проведение детской акции «Скажем жестокости нет»
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	ежегодно
	Отдел молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.4. В целях организации преемственности в индивидуально- профилактической  работе с несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, оказание им социально- реабилитационной , психологической помощи, изучения причин и условий , совершения преступлений, направление в комиссию сведений о несовершеннолетних, в отношении которых вынесены постановления о признании их в качестве потерпевших
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Отдел МВД России по Выксунскому району 

( по согласованию)


	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.5. Оформление информационных стендов «Если детям угрожает опасность», «Как не стать жертвой преступления» в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Управление образования, управление культуры, 

МБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»

Управление физической культуры и спорта
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.6. Проведение «горячих линий по выявлению фактов жестокого обращения с детьми
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования,

отдел молодежной политики
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	

	5.7. Проведение лекториев для родителей  по профилактике жестокого обращения с детьми по темам: «Формы жестокого обращения с детьми в семьях», «Влияние домашнего насилия на психику ребенка»
	Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий
	2013-2015
	ГКУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса» ( по согласованию)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет    
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие источники  
	
	
	
	








