## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2013                                                                                                     4199

____________						                                   №_________

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта»)

«Изменения в сфере образования

городского округа город Выкса» в новой редакции

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2013 года №876-р « О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 № 429-р»:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования городского округа город Выкса» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Выкса от 18.03.2013 №2360 «Об утверждении Плана  мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования городского округа город Выкса».

3. Начальнику отдела пресс-службы (А.В.Артемьев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике И.А.Шолохова.

И.о.Главы  администрации                                                                Д.А.Скалкин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы    администрации городского

округа город Выкса

от 27.08.2013 № 4199

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")  "Изменения в сфере образования городского округа город Выкса"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- реализацию районной программы «Реализация приоритетных направлений по обеспечению доступности услуг дошкольного образования на территории городского округа город Выкса на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением главы администрации городского округа город Выкса  №  4786 от  12.10.2012  г.

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на основе рекомендаций,  разработанных министерством образования и науки.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций,  разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем увеличения мощности действующих детских садов, использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской  области, повторного применения  и за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей дошкольного возраста | тыс. чел. | 7,704 | 7,743 | 7,761 | 7,782 | 7,790 | 7,802 | 7,807 |
| 1.1 | до 1 года | тыс. чел. | 1,090 | 1,059 | 1,109 | 1,106 | 1,127 | 1,096 | 1,152 |
| 1.2 | 1 год | тыс. чел. | 1,147 | 1,090 | 1,060 | 1,109 | 1,106 | 1,129 | 1,096 |
| 1.3 | 2 года | тыс. чел. | 1,073 | 1,147 | 1,092 | 1,060 | 1,109 | 1,106 | 1,127 |
| 1.4 | 3 года | тыс. чел. | 1,098 | 1,073 | 1,149 | 1,092 | 1,060 | 1,109 | 1,106 |
| 1.5 | 4 года | тыс. чел. | 1,106 | 1,098 | 1,073 | 1,149 | 1,092 | 1,060 | 1,109 |
| 1.6 | 5 лет | тыс. чел. | 1,098 | 1,106 | 1,099 | 1,075 | 1,149 | 1,090 | 1,060 |
| 1.7 | 6 лет | тыс. чел. | 1,023 | 1,098 | 1,106 | 1,099 | 1,075 | 1,149 | 1,092 |
| 1.8 | 7 лет | тыс. чел. | 0,069 | 0,072 | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,063 | 0,065 |
| 1.9 | численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет | тыс. чел. | 6,614 | 6,684 | 6,652 | 6,676 | 6,663 | 6,806 | 6,645 |
| № п/п | Наименование показателя |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 4,362 | 4,704 | 4,944 | 4,944 | 4,945 | 4,960 | 4,985 |
| - 2.1 | - до 1 года | - тыс. чел. | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2.2 | - 1 год | - тыс. чел. | - 0,24 | - 0,040 | - 0,080 | - 0,080 | - 0,100 | - 0,115 | - 0,115 |
| - 2.3 | - 2 года | - тыс. чел. | - 0,606 | - 0,626 | - 0,696 | - 0,696 | - 0,700 | - 0,700 | - 0,710 |
| - 2.4 | - 3 года | - тыс. чел. | - 0,890 | - 0,973 | - 0,992 | - 0,992 | - 0,995 | - 1,029 | - 1,044 |
| - 2.5 | - 4 года | - тыс. чел. | - 0,933 | - 0,979 | - 1,059 | - 1,059 | - 1,019 | - 1,002 | - 1,034 |
| - 2.6 | - 5 лет | - тыс. чел. | - 0,962 | - 1,006 | - 1,030 | - 1,030 | - 1,049 | - 1,002 | - 0,970 |
| - 2.7 | - 6 лет | - тыс. чел. | - 0,878 | - 0,998 | - 1,015 | - 1,015 | - 1,017 | - 1,049 | - 1,050 |
| - 2.8 | - 7 лет | - тыс. чел. | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,063 | 0,065 |
| - 2.9. | - Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций - от 1 года до 7 лет | - тыс. чел. | 4,362 | 4,704 | 4,944 | 4,944 | 4,945 | 4,960 | 4,985 |
| 3 | Охват детей дошкольным образованием по возрастам | % | - 65,9 | - 70,3 | - 74,3 | - 74,0 | - 74,2 | - 75,0 | - 76,0 |
| 3.1 | 1 год | % | - 2,09 | - 3,6 | - 5,1 | - 7,2 | - 9,0 | - 10,2 | - 10,5 |
| 3.2 | 2 года | % | - 56,4 | - 54,5 | - 58,2 | - 65,6 | - 62,0 | - 63,0 | - 63,0 |
| 3.3 | 3 года | % | - 81,1 | - 89,1 | - 89,1 | - 90,1 | - 93,8 | - 93,9 | - 94,3 |
| 3.4 | 4 года | % | - 84,3 | - 89,1 | - 89,2 | - 92,2 | - 93,3 | - 94,5 | - 95,0 |
| 3.5 | 5 лет | % | - 87,6 | - 87,7 | - 90,9 | - 94,9 | - 91,3 | - 91,9 | - 92,0 |
| 3.6 | 6 лет | % | - 85,8 | - 90,8 | - 90,9 | - 92,3 | - 94,6 | - 94,6 | - 96,1 |
| 3.7 | 7 лет | % | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| 3.8 | Охват детей программами дошкольного образования (С учетом численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе | % | - 76,72 | - 77,16 | - 77,35 | - 78,63 | - 84,31 | - 85,05 | - 86,73 |
| 4 | Очередность детей по возрастам | тыс. детей | 2,550 | 2,355 | 1,958 | 1,933 | 1,915 | 1,902 | 1,899 |
| 4.1 | Для детей от рождения до 3 лет |  | 1,821 | 2,013 | 1,718 | 1,933 | 1,915 | 1,902 | 1,899 |
| 4.2 | Для детей 3-7 лет |  | 0,729 | 0,342 | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребность в увеличении числа местах в дошкольных образовательных организациях | мест | 1639 | 1348 | 1150 | 996 | 987 | 971 | 969 |
| 6 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - создание дополнительных мест всего в том числе: | мест | 485 | 342 |  | 240 |  |  |  |
| 6.1 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (создание семейных детских садов) | мест | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | мест | 455 | 312 |  | 240 |  |  |  |
| 6.3.1 | за счет строительства | мест | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |
| 6.3.2 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт (далее – кап.ремонт)) | мест | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | за счет возврата и капремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, пустующих зданий | мест | 330 | 190 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 6.3.4 | за счет использования имеющихся резервов (увеличение количества мест в МДОУ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию,и организации режима работы в дошкольных организациях и перерасчета площадей помещений групповых ячеек существующих МДОУ по нормативу 2 кв. м. на ребенка 3-7 лет) | мест |  | 47 |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | создание и капремонт МДОУ на базе школ | мест |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | за счет развития негосударственного дошкольного образования | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 7 | Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | мест | 485 | 827 | 1067 |  |  |  |  |
| 7.1 | за счет строительства | мест | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  |
| 7.2 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капремонт) | мест | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |
| 7.3 | за счет возврата и капремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, пустующих зданий | мест | 330 | 520 | 520 |  |  |  |  |
| 7.4 | за счет использования имеющихся резервов | мест |  | 47 | 47 |  |  |  |  |
| 7.5 | создание семейных детских садов | мест | 30 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 7.6 | создание и капремонт МДОУ на базе школ | мест |  | 75 | 75 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 7.7 | за счет развития негосударственного сектора | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс. чел. | 0,501 | 0,515 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| 9 | Численность педагогических работников дошкольного образования | тыс. чел. | 0,456 | 0,477 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 10 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 8,77 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |

4. Основные мероприятия

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление средств бюджетам муниципальных дошкольных образовательных организаций на выполнение мероприятий в рамках «Реализация приоритетных направлений по обеспечению доступности услуг дошкольного образования на территории городского округа город Выкса на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением главы администрации городского округа город Выкса № 4786 от 12.10.2012 г. | Администрация городского округа город Выкса | 2013-2015 годы и на период до 2023 года | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
|  | 1.1. Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 | Минобразования НО; администрация городского округа город Выкса | 2013-2015 годы и на период до 2023 года |  |
|  | 1.2. мониторинг и оценка эффективности реализации целевой программы «Реализация приоритетных направлений по обеспечению доступности услуг дошкольного образования на территории городского округа город Выкса на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением главы администрации городского округа город Выкса № 4786 от 12.10.2012 г. | Управление образования администрации городского округа город Выкса | 2013-2015 годы и на период до 2023 года |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках «Реализация приоритетных направлений по обеспечению доступности услуг дошкольного образования на территории городского округа город Выкса на 2013-2015 годы», утвержденной Постановлением главы администрации городского округа город Выкса № 4786 от 12.10.2012 г. | Администрация городского округа город Выкса | 2013-2015 годы и на период до 2023 года | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе До 2016 года будет построено 1 учреждение в м-оне Западный на 240 мест |
|  | 2.1. продолжение работы по внедрению современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской области, для повторного применения | Минобразования НО; минстроительства НО; администрация городского округа город Выкса | 2013 – 2015 годы |  |
|  | 2.2. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Нижегородской области с высоким уровнем дефицита мест | администрация городского округа город Выкса | 2013 – 2015 годы |  |
| 3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: Участие в проектах государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала, на основании разработанных Минобрнауки РФ рекомендаций | Минобразования НО; минфинансов НО; мининвестиционной политики НО; администрация городского округа город Выкса | 2013 – 2014 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Организация в рамках своей компетенции работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после их утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Минобразования НО; управление образования администрации городского округа город Выкса, , с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (при условии их участия) | 2013 – 2016 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования, разработка и реализация программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования на базе ГБОУ ДПО «НИРО» и ресурсного центра профессионального образования, созданного в ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского» | Минобразования НО; ГБОУ ДПО НИРО; ГБОУ СПО НПК; управление образования администрации городского округа город Выкса, с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | Разработка на основе федеральных рекомендаций показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Минобразования НО; ГБОУ ДПО НИРО; управление образования администрации городского округа город Выкса, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3 | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Минобразования НО; ГБОУ ДПО НИРО; администрация городского округа город Выкса с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и областной организации профсоюза работников образования ородского округа город Выкса (при условии их участия) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области |
|  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  | 2014 – 2015 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Органы исполнительной власти Нижегородской области в рамках их компетенции; администрация городского округа город Выкса (при условии их участия) | 2013 – 2018 годы |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Минобразования НО; администрация городского округа город Выкса (при условии их участия) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Минобразования НО; администрация городского округа город Выкса (при условии их участия) | 2014 – 2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в рамках своей компетенции в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Минобразования НО; ГБОУ ДПО НИРО; администрация городского округа город Выкса; организации дошкольного образования совместно с областной организацией профсоюза работников образования и науки Нижегородской области (при условии их участия) | 2014 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |  | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с федеральными рекомендациями | -»- | - | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | В 2017 году во всех муниципальных образованиях Нижегородской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных(муниципальных ) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | процентов | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 100% педагогических работников дошкольного образования пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в городском округе город Выкса, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения   школьниками округа новых образовательных результатов включает в себя:

введение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций Минобрнауки РФ по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества общего образования;

реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников округа, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по округу уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | тыс. человек | 9497 | 9523 | 9593 | 9835 | 10086 | 10199 | 10442 |
| Численность обучающихся | -»- | 8941 | 9222 | 9428 | 9442 | 9544 | 9550 | 9554 |
| Количество общеобразовательных организаций | Ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 17,4 | 17,4 | 17,8 | 17,8 | 18 | 18 | 18 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | начального общего образования | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2019 годы |  |
| 2. | Участие в федеральном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. | Внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений |
|  | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  | 2014 год |  |
|  | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год |  |
|  | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  | 2015 и 2018 годы |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  | План – график курсовой подготовки работников образования Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
|  | Участие в разработке программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей образовательных организаций . | 2013 - 2014 годы |  |
|  | Участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в соответствии с федеральными документами |  | 2014 - 2016 годы |  |
|  | Реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | 2017 - 2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 6. | Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 год | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей общеобразовательных организаций и районной организации профсоюза работников образования. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Нижегородской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования администрации городского округа город Выкса с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | Составление отчета об итогах апробации моделей эффективного контракта в общем образовании |
|  | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений городского округа город Выкса, в части установления механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Управление образования администрации городского округа город Выкса совместно с районной организацией профсоюза работников образования | 2014-2015 | Постановление администрации городского округа город Выкса |
|  | Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 раздела «4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» настоящего Плана соответствующих муниципальных актов | Управление образования администрации городского округа город Выкса | 2014-2015 |  |
|  | Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 раздела «4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» настоящего Плана соответствующих муниципальных актов. Планирование дополнительных расходов областного и местного бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации городского округа город Выкса Управление образования администрации городского округа город Выкса | 2014 - 2015 годы 2013-2018 годы | Отчет о принятии правовых актов администрации городского округа. Постановления администрации городского округа город Выкса Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% среднемесячной заработной платы в Нижегородской области |
| 8. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации городского округа город Выкса | 2013 - 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 9.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования администрации городского округа город Выкса образовательные организации совместно с районной организацией профсоюза работников образования. | 2013 - 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |
| 9.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации городского округа город Выкса | 2015 и 2017 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по результатам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -»- | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Нижегородской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Нижегородской области |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования | -»- | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | В 2016 году во всех муниципальных образованиях Нижегородской области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию проекта  развития дополнительного образования детей;

- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

-создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- внедрение  в рамках своей компетенции системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение  в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- внедрение  в рамках своей компетенции эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных  услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России и министерства образования Нижегородской области ;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 84  процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 11914 | 12165 | 12462 | 12457 | 12878 | 13157 | 13325 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 142 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация проекта развития дополнительного образования детей |  | Управление образования |  | 2013 - 2018 | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, |
| 1.1. | Разработка проекта развития дополнительного образования детей |  | Управление образования |  | 2013 год | Проект развития дополнительного образования детей |
| 1.2. | Реализация, мониторинг и оценка эффективности реализации проекта развития дополнительного образования детей |  | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей (по согласованию) |  | 2014 - 2016 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2013-2015 | Постановление администрации городского округа г.Выкса |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2014- 2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе проведение мониторинга взаимодействия государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей с организациями негосударственного сектора |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2014 - 2018 | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | 2014 год | число организаций, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.1 | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных и региональных рекомендаций |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | 2014 год | Постановление администрации городского округа г.Выкса, приказ управления образования об утверждении показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей и показателей эффективности деятельности их руководителей |
| 5.2 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Минобразования НО |  |  |  | 2015-2018 годы |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Апробация и внедрение разработанных Минобразования и науки Российской Федерации и Минобразования НО моделей эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | 2014 год | Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по Нижегородской области |
| 7.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  | 2013-2014 годы | Участие в обучающих семинарах по разъяснению модели эффективного контракта в дополнительном образовании |
| 7.2 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: |  |  |  | 2013 - 2018 годы | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество системы дополнительного образования: Ежеквартальный отчет по внедрению эффективного контракта |
| 7.2.1. | Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа г.Выкса , утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468, в части установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  |  | Постановление администрации городского округа г.Выкса, нормативно-правовые акты |
| 7.2.2. | Разработка и принятие соответствующих п.7.2.1. муниципальных нормативных актов |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  |  | Отчет о принятии правовых актов |
| 7.2.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2013 – 2017годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 7.2.4. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2013 – 2018 годы | Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по Нижегородской области |
| 7.2.5. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальныхобразовательных организациях дополнительного образования детей |
| 8.1 | Реализация программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей и социально-экономической поддержки молодых специалистов |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования, руководители организаций дополнительного образования детей |  | 2014-2018 годы | Ежегодное обучение руководителей учреждений дополнительного образования детей |
| 8.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | администрация городского округа г.Выкса, управление образования |  | 2013 – 2018 годы | Участие и проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта. Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | не менее 84 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | не менее 70 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Нижегородской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике городского округа г.Выкса |