[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​_12.10.2012






                                           №_4778
           
       Об утверждении целевой программы «Старшее поколение» 

на 2013-2015 годы»
В целях создания условий для улучшения социального положения граждан старшего поколения, проживающих на территории городского округа город Выкса:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Старшее поколение» на 2013-– 2015 годы.
2. Начальнику управления организационно-правовой и кадровой работы Телегиной Г.И. опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации.

3. Начальнику отдела пресс-службы Пантелеевой О.В. разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 






                И.Л.Раев
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

городского округа город Выкса
Нижегородской области

от_12.10.2012_ №_4778____
Целевая программа
 «Старшее поколение» на 2013 – 2015 годы

Паспорт  целевой программы 

«Старшее поколение» на 2013-2015годы

	Наименование программы
	Целевая программа «Старшее поколение» на 2013-2015гг. 

(далее Программа)

	Нормативные и правовые акты, на основании которых принято решение о разработке Программы
	Постановление Правительства Нижегородской области от 19 августа 2010  №517 «Об утверждении областной целевой программы «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы»


	Заказчик программы
	Администрация городского округа город Выкса



	Разработчик программы
	Отдел по социальной политики администрации городского округа город Выкса



	Цель программы
	Формирование  благоприятных условий для улучшения положения  и  качества  жизни граждан пожилого возраста, повышения  степени  их социальной  защищенности,   активизации   участия граждан пожилого возраста в жизни общества.



	Основные задачи программы
	1. Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения.

2. Формирование здорового образа жизни пожилых людей.
3. Повышение социального статуса граждан пожилого возраста.
4. Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения.


	Исполнители и соисполнители программы
	· Администрация городского округа город Выкса;

· ГКУ «Управление социальной защиты населения»;

· ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница»;

· ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

· Совет ветеранов городского округа город Выкса



	Сроки реализации программы
	2013-2015



	Предполагаемые объемы и источники финансирования программы
	Для реализации мероприятий Программы из средств бюджета городского округа город Выкса требуются:

2013 год  - 300 тыс. руб., 

2014 год -  1365 тыс. руб.,

2015 год -  1820 тыс.руб. 

Общая сумма по программе составит 3485 тыс. рублей.

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией программы осуществляет администрация городского округа город Выкса.



	Индикатор достижения цели Программы
	Доля  пожилых  граждан,  принявших  участие   в   окружных общественно  и  социально  значимых   мероприятиях   и   в  мероприятиях,     предназначенных      для      реализации социокультурных  потребностей  пожилых  граждан,  составит 4,0% от общего количества граждан,  получающих  пенсию  по старости           




1. Содержание проблемы
Одной из особенностей современной демографической ситуации в нашей стране, Нижегородской области, в том числе и в городском округе город Выкса является   высокая  численность лиц пожилого возраста - 26832 человека, что составляет  31,7%  от численности населения городского округа Выкса. На 1 июня 2012 года  29,3% (24800 чел.) являются получателями трудовых пенсий по старости, более 14 % составляют жители в возрасте 65 лет и старше.
При этом пожилые люди - быстро увеличивающаяся социально-демографическая группа. И вся эта прослойка общества нуждается в постоянной социальной государственной помощи. 

Характерными чертами социально-экономического положения значительной части пожилых людей являются неустойчивое материальное положение, неспособность самостоятельно решить проблемы улучшения собственных жилищно-бытовых условий, низкая социальная активность, неудовлетворительное состояние здоровья ограниченные возможности для полноценного участия в общественной жизни. Многие пожилые люди чувствуют свою беззащитность перед реалиями современной жизни, ненужность обществу.

Попадая в разряд пенсионеров, большое количество пожилых людей, к сожалению, вынуждены отказаться от привычного образа жизни, сложившихся стандартов потребления, снизить уровень социальных и культурных притязаний, перейти в иной социальный статус. 

В связи с этим возрастает актуальность поиска путей активизации их социального поведения в рамках существующей системы социальной защиты населения. Следует учитывать достаточно значительный интеллектуальный и духовный потенциал личности при изменении социальной роли и социального статуса в обществе. Использование потенциала пожилых людей может составить определенную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их собственное положение, предоставит возможность для самореализации. В целом, в обществе должны быть созданы условия, чтобы пожилые люди как можно дольше сохраняли высокий социальный статус, привычный образ жизни, оставались полезными и активными членами общества.
Формирование активной жизненной позиции дает шанс пожилым людям занять подобающее им социально-ролевой статус в обществе, ибо их самый ценный капитал – это знания, опыт, жизненная мудрость следует вдумчиво и целенаправленно использовать на развитие благосостояния городского округа. 
Комплексные меры по минимизации проблем пожилого населения городского округа город Выкса нашли отражение в целевой программе «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Выксунского района №272 от 04.02.2010. За три года на выполнение  данной программы израсходовано 1 760 000  рублей.

Однако в рамках вышеуказанной программы решить весь комплекс проблем не представляется возможным по причине многочисленности данной категории населения и недостаточности средств, выделяемых на эти цели. 

Поэтому необходимо продолжить работу по решению социальных проблем пожилых граждан в рамках новой программы «Старшее поколение на 2013-2015 г.»         





2. Цели и задачи программы

Целью Программы является формирование      организационных,      правовых, социально-экономических условий для осуществления мер  по  улучшению  положения  и  качества  жизни граждан пожилого возраста, повышению  степени  их социальной  защищенности,   активизации   участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения.

2. Формирование здорового образа жизни пожилых людей. 

3. Повышение социального статуса граждан пожилого возраста.
4. Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

Программа реализуется в один этап.





4. Система мероприятий программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Система мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей Программы представлена в Приложении  к Программе.





5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета городского округа город Выкса.

Предполагаемые объемы финансирования по годам:

	Финансирование Программы за весь период реализации 
	2013 год (руб.)
	2014 год (руб.)
	2015 год (руб.)

	
	300
	1365
	1820


Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета городского округа город Выкса. 

6. Механизмы реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрации городского округа город Выкса.

Реализация Программы обеспечивается администрацией городского округа город Выкса с общественными организациями ветеранов (при условии их участия в реализации Программы).

В ходе реализации Программы ежегодно при формировании бюджета городского округа на соответствующий год производится уточнение объемов необходимых ассигнований в рамках предусмотренного финансирования.

Разработчик Программы осуществляет меры по наиболее полному и качественному выполнению мероприятий Программы, готовит аналитические записи по результатам выполнения ее мероприятий.

Муниципальный заказчик контролирует своевременность исполнения мероприятий Программы.

7. Индикаторы достижения целей Программы
Индикаторы достижения целей Программы

	Наименование индикаторов целей Программы
	Единицы измерения индикаторов   целей Программы
	Значения индикаторов целей Программы

	
	
	На момент разработки Программы
	По окончании реализации Программы
	Без программного вмешательства (после  предполагаемого срока реализации Программы)

	1
	2
	3
	4
	5

	Доля пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
	%
	2,5
	4,0
	2,5


Индикаторы достижения целей Программы в разбивке

по годам реализации

	Наименование индикатора целей Программы
	Единица измерения индикаторов целей Программы
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Доля пожилых граждан, принявших участие в окружных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости                 
	        %        
	  3,0   
	  3,5   
	  4,0   


8. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество жизни пожилых людей городского округа город Выкса повысить социальную активность пожилых людей путем привлечения их к областным, местным общественно и социально значимым мероприятиям - увеличить количество участников общественно и социально значимых мероприятий с 620 человек (2,5% от общего количества граждан, получающих пенсию по старости) до 992 человека (4% от общего количества граждан, получающих пенсию по старости).

Общественная эффективность

	Расчетные составляющие        
	Значение
2011 год
	Значение 2013 год
	Значение 2014 год
	Значение 2015год

	Доля  граждан,  принявших  участие  в
общественно  и   социально
значимых     мероприятиях  городского округа город Выкса   и     в мероприятиях,   предназначенных   для
реализации            социокультурных
потребностей   пожилых   граждан,   к
общему  количеству   пенсионеров   по
старости (А)                         

	2,0
	3,0
	3,5
	4,0

	Количество  проведенных   мероприятий (В)                                  
	5
	6
	7
	8

	Эффективность Эо = А / В             
	0,4
	0,5
	0,5
	0,5


В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты поставленные цели и решены задачи.

Ежегодно привлекаемое количество пожилых граждан к общественно и социально значимым мероприятиям составит до 0,5% от общего количества пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Ежегодно в целях реализации Программы будут проводиться 7-8  местных общественно и социально значимых мероприятий, что позволит достичь стабильного социального эффекта.

9. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию

Программы, и мероприятия по их снижению

Основным внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Программы, может явиться отсутствие (неполное) финансирование Программы из средств местного  бюджета.

В качестве механизмов минимизации негативного влияния внешнего фактора предполагается оперативное реагирование на изменение финансирования Программы в части разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов администрации городского округа город Выкса.

10. Организация контроля за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией городского округа город Выкса 

Приложение 

План мероприятий районной целевой программы «Старшее поколение» на 2013-2015 г.г.

	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Планируемый объем финансирования из местного бюджета в тыс. руб.
	Исполнители 

(соисполнители)

 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по  улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

	Задача 1. Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения.

	1.1.
	Проведение рейда «Забота о ветеранах» по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения
	2013-2015
	0
	0
	0
	0
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	1.2.
	Организация привлечения на добровольных   началах   лиц   для оказания  бытовых и социальных услуг гражданам пожилого возраста
	2013-2015
	0
	0
	0
	0
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	1.3.
	Оказание особо нуждающимся гражданам пожилого возраста находящимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи  
	2013-2015
	480
	30
	200
	250
	Комиссия при администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

	Задача 2. Формирование здорового образа жизни пожилых людей

	2.1.
	Информирование о проведении  ежегодного бесплатного вакцинирования граждан пожилого  возраста от сезонного гриппа 
	2013-2015
	0
	0
	0
	0
	Администрация  городского округа г.Выкса, Совет ветеранов

	Задача 3. Формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста.

	3.1.
	Единовременная выплата гражданам, получившим  Почетное звание «Заслуженный ветеран городского округа город Выкса»
	2013-2015
	 
	0
	 
	 
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения», Совет ветеранов. 

	3.2.
	Проведение мероприятий, посвященных Месячнику пожилых людей (праздничная встреча ветеранов, проведение "Поезда милосердия", однодневная смена на базе ГКУ «КЦСОН», участие в областных и зональных мероприятиях, экскурсии и др.)
	2013-2015
	945
	30
	405
	510
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	3.3.
	Приобретение подарков для чествования юбиляров, участников, ветеранов ВОВ, достигших 90-летнего возраста, долгожителей городского округа город Выкса – 100 летних юбиляров, тружеников тыла, в связи с юбилейными днями рождения, награждение актива Совета ветеранов
	2013-2015
	170
	30
	70
	70
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения», Совет ветеранов.

	3.4.
	Проведение мероприятий посвященных Дню Победы (приобретение подарочных наборов для вручения участникам и ветеранам ВОВ, открыток,  венков, гирлянд, цветов для возложения к памятникам и монументам, организация  однодневной смены на базе ГКУ «КЦСОН», поминальных обедов, участие в областных и зональных мероприятиях и др.)
	2013-2015
	825
	35
	280
	510
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения», Совет ветеранов

	3.5.
	Участие в траурных мероприятиях связанных с проводами в последний путь участников ВОВ, и "Заслуженных ветеранов Выксунского района" (приобретение траурных венков, цветов)
	2013-2015
	6
	0
	3
	3
	Администрация  городского округа г.Выкса,  Совет ветеранов

	3.6.
	Проведение мероприятий посвященных Дню памяти малолетних узников фашизма 
	2013-2015
	19
	5
	7
	7
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	3.7.
	Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста из числа пострадавших от политических репрессий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий 
	2013-2015
	70
	15
	25
	30
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	3.8.
	Проведение мероприятий для граждан из числа лиц, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС 
	2013-2015
	70
	15
	25
	30
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	3.9.
	Организовать проведение однодневных смен отдыха по профессиональному признаку, а также в связи с празднованием дня Защитника Отечества, 8 Марта, итогового Пленума Совета ветеранов и др. знаменательных дат 
	2013-2015
	210
	30
	80
	100
	Администрация  городского округа г.Выкса, ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	3.10.
	Организация проведения экскурсионных туристических поездок для граждан пожилого возраста (экскурсии  по  музеям  и историческим местам) 
	2013-2015
	110
	10
	40
	60
	Администрация  городского округа г.Выкса,  Совет ветеранов

	3.11.
	Организация освещения в  средствах массовой   информации    вопросов, связанных с социальной  защитой  и социальным  обслуживанием  граждан пожилого   возраста,   мерами   по улучшению жизнедеятельности граждан пожилого   возраста    и повышению качества их жизни       
	2013-2015
	0
	0
	0
	0
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения», Совет ветеранов

	Задача 4. Реализация социокультурных потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения.

	4.1.
	Проведение конкурса-фестиваля для старшего поколения "Нам года не беда, коль душа молода"
	2013-2015
	250
	30
	100
	120
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения», Совет ветеранов

	4.2.
	Проведение акции "Электронный гражданин"
	2013-2015
	120
	40
	40
	40
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Управление социальной защиты населения»

	4.3.
	Содействие в работе районному Совету ветеранов в приобретении газет («Голос ветерана»  и др.)
	2013-2015
	110
	30
	40
	40
	Администрация  городского округа г.Выкса,  Совет ветеранов

	4.4.
	Информирование  пожилых  людей   о положении на рынке труда          
	2013-2015
	0
	0
	0
	0
	Администрация  городского округа г.Выкса,  ГКУ «Центр занятости населения»

	4.5.
	Оказание материальной помощи первичным общественным ветеранским организациям, дежурной службе Совета ветеранов
	2013-2015
	100
	0
	50
	50
	Администрация  городского округа г.Выкса,  Совет ветеранов

	   Итого по программе:
	3485
	300
	1365
	1820
	 


PAGE  
2

